## Sheet1
[35 empty] | 办理时间 | [14 empty] | 执行人
状态 | 序号 | 提交日期 | 项目 | 更改主题 | 更改类别 | 区域 | NCR编号 | PE提交 | NCR管理员审核 | PE科室经理审核 | 价值工程师审核 | 价值工程经理审核 | PE部门总监审批 | 财务工程师审核 | 平台项目管理专家审核 | 海外项目总监批准 | 平台首席批准 | 动力平台首席批准 | 财务总监批准 | 是否审批完成 | EWO号 | EWO是否到PROC阶段 | 流转采购时间 | 是否需申请PR | PR号 | PR金额 | 所有零件是否已上JPC | SAP是否定价 | PO号 | 当前审批人 | 当前节点及通知时间 | 当前审批人滞留天数 | 在库天数 | 备注 | PE填写 | NCR管理员 | PE科室经理 | 价值工程师 | 价值工程经理 | PE部门总监 | 财务工程师 | 平台项目管理专家 | 海外项目总监 | 平台首席 | 动力平台首席 | 财务部总监 | 审批完成 | EWO到PROC阶段 | 定价 | NCR管理员 | PE科室经理 | 价值工程师 | 价值工程经理 | PE部门总监 | 财务工程师 | 平台项目管理专家 | 海外项目总监 | 平台首席 | 动力平台首席 | 财务部总监 | 采购员
关闭 | 1 | 2025-01-14 | F610S | F610S S15T DHE PHEV项目动力系统控制模块总成（PCU）定点 | EWO定点 | 标定架构集成科 | NCR-0001-F610S | 黄若琼 | 同意 | 同意 | 需求 功能配置清单及费用明细，详见邮件 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-031702 | 否 |  | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 513 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-15 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-14 | 是 | 否 | Y | 申银丽 | 刘炜 | 万祖林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 黄宇琪,孙文婧
完成 | 2 | 2026-05-06 | F610S DG | F610S自营低规出口项目中央通道焊合件（27239503）数据发布和定价数据发布。 | EWO定点 | 车体科 | NCR-0001-F610S DG | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-046133 | 是 | 2026-06-10 | 否 |  |  | N | N |  | 谭兆旭 | 采购填写NCR 2026-06-10 | 10 | 45 |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 2026-06-07 |  | 2026-06-10 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 唐博威 | 王志华 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 | 尹国丽 | 方华 |  | 王领
关闭 | 3 | 2025-02-25 | F610S | D架构及应用车型F410S/F510C/F510S/F610S/F710C发动机悬置总成设计变更 | 动静态感知质量提升 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0002-F610S | 韦超越 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-033870 | 是 | 2025-03-18 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 52 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-03-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 高丽平 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐宁利
完成 | 4 | 2026-05-11 | F610S DG | F610S PHEV 出口菲律宾 充放电系统总成定点 | EWO定点 | 能源科 | NCR-0002-F610S DG | 杨标麟 | 同意 | 同意 | 同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046578 | 是 | 2026-05-28 | 否 |  |  | N | N |  | 肖德文 | 采购填写NCR 2026-05-28 | 23 | 40 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李彬 | 韦玉昆 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 | 尹国丽 | 方华
关闭 | 5 | 2025-02-27 | F610S | D架构及落地车型F510C/F510S/F510SR/F410S/F710C/F610S变速器悬置总成更改，310S整车出口项目关联更改。 | 动静态感知质量提升 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0003-F610S | 韦超越 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-033319 | 是 | 2025-03-18 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 50 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-03-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 高丽平 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐宁利
关闭 | 6 | 2026-05-12 | F610S DG | 更改F610S海外项目发动机悬置总成、变速器悬置总成。 Change the MOUNT ASM-ENG and MOUNT ASM-TRANS for F610S DG | 动静态感知质量提升 | 驱动科 | NCR-0003-F610S DG | 刘萍 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 转派至:张海山(z20600298)。转派说明：,同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-046201 | 是 | 2026-06-10 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-05-20 |  | 2026-06-10 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 高丽平 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 | 尹国丽 | 方华,张海山 |  | 王领 | 苏庆贺
审批中 | 7 | 2026-05-23 | F610S DG | F610S低规出口工具袋总成零件号更改 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0004-F610S DG | 吴尧 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | [5 empty] | 无需 | 无需 | 否 | EWO-046997 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 祁建德 | PE部门总监审核 2026-06-02 | 18 | 28 |  | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 卢世深 | 李佩
关闭 | 8 | 2025-04-03 | F610S | 后消声器隔热板更改 | 动静态感知质量提升 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0005-F610S | 刘淑玉 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-035224 | 是 | 2025-05-19 | 否 |  |  | Y | Y | \ |  |  | 0 | 159 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 闫樟林
审批中 | 9 | 2026-06-01 | F610S DG | 根据《F610S产品配置表1.0正式版0407_描述及主要配置表纠错，改马鞍棕&取消充电枪》要求，发布F610S自营低规项目组合仪表专用件 In accordance with the requirements of the "F610S Product Configuration Table 1.0 Official Version 0407 - Description and Main Configuration Table Correction, Change to Saddle Brown & Remove Charging Gun", the F610S self-operated low-specification project combination instrument dedicated parts are released | 配置更改 | 智驾网联硬件科 | NCR-0005-F610S DG | 刘淑玉: 邵泽科; 同意: 同意; 同意: 同意; 无需: 无需; 无需: 无需; 是: 否 | EWO-046006 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 李佩,万祖林,徐文萍,杨洋,陈懿德,刘娉,陈春柳,高丽平,刘丽佳,韦玉昆,朱海萍,韦晓娟,翟若余,卢世深,钟雪超,王志华,张小林 | 价值工程师估价 2026-06-18 | 2 | 19 |  | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | [9 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 黄桂容
审批中 | 10 | 2026-06-03 | F610S DG | F610S PHEV 出口菲律宾 DHT变速箱总成定点 | EWO定点 | 传动科 | NCR-0006-F610S DG | 刘淑玉: 葛育东; 同意: 同意; 同意: 同意; 同意: 同意; 无需: 无需; 无需: 无需; 是: 否 | EWO-047339 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 李佩,陈春柳 | 价值工程经理审核 2026-06-17 | 3 | 17 |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | [8 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 王庭俊 | 张小林
起草 | 11 | 2026-06-11 | F610S DG | F610S欧标充电口设计变更 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0007-F610S DG | 刘淑玉: 包昊民; 无需: 无需; 无需: 无需; 是: 否 | EWO-047605 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 包昊民 | 起草 2026-06-11 | 9 | 9 | [13 empty] | 否 | 否 | N
关闭 | 12 | 2025-05-23 | F610S | F511S/F520M EPL纠错（补充23846572脱附管，23846579呼吸管） | T2与报价数据差异、结构优化 | 混动直驱科 | NCR-0008-F610S | 黄鹏华 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036218 | 是 | 2025-07-14 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 25 |  | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 李岩
挂起 | 13 | 2026-06-12 | F610S DG | F610S海外低法规项目网联语音通信系统总成和网联语音通信系统软件定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0008-F610S DG | 包昊民 黄鹏华: 王凯; 包昊民 同意: 同意; 包昊民 同意: 同意; 包昊民 同意: 增加开发费用明细表; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047347 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 陈春柳,韦晓娟,万祖林,韦玉昆,卢世深,杨洋,朱海萍,王志华,刘娉,徐文萍,高丽平,钟雪超,张小林,陈懿德,李佩,刘丽佳,翟若余 | 价值工程师估价 2026-06-18 | 2 | 8 |  | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [9 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 黄桂容
审批中 | 14 | 2026-06-12 | F610S DG | F610S项目尾门字牌总成（STARIO L）定点&尾门字牌总成（上汽通用五菱）变更 | EWO定点 | 外饰科 | NCR-0009-F610S DG | 包昊民 黄鹏华: 牙侯师; 包昊民 同意: 同意; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047105 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 兰金耀 | PE科室经理审核 2026-06-15 | 5 | 8 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | [10 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽
关闭 | 15 | 2025-05-27 | F610S | F610S项目轮胎气压标签EWO定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0010-F610S | 李有明 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036688 | 是 | 2025-07-24 | 否 |  |  | Y | Y | N/A |  |  | 0 | 366 |  | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 2025-07-23 |  | 2025-07-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 邓锋山,陈世欢
完成 | 16 | 2025-05-28 | F610S | F610S PHEV 集成式DHT变速箱总成EWO定点 | EWO定点 | 传动科 | NCR-0011-F610S | 闭献聪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036748 | 是 | 2025-08-04 | 否 |  |  | N | N |  | 莫仁波 | 采购填写NCR 2025-08-04 | 320 | 388 |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-07-18 |  | 2025-08-04 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 王庭俊 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 17 | 2025-05-28 | F610S | F610S S15T中冷系统EWO定点 | EWO定点 | 驱动科 | NCR-0012-F610S | 施昭林 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036730 | 是 | 2025-07-24 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 373 |  | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 2025-07-23 |  | 2025-07-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐柏成
关闭 | 18 | 2025-05-29 | F610S | F610S P1发电机定子总成、P1发电机转子总成、P3驱动电机定子总成、P3驱动电机转子总成EWO定点 | EWO定点 | 驱动科 | NCR-0013-F610S | 罗钦尹 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-036753 | 是 | 2025-07-14 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 183 |  | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-07-01 | 2025-07-05 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-14 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 肖德文,黄伟雄
关闭 | 19 | 2025-06-03 | F610S | F610S 电子助力器总成EWO定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0014-F610S | 李佳妮 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036062 | 是 | 2025-08-08 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 302 |  | 2025-06-03 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 韦宇,刘琨
关闭 | 20 | 2025-06-04 | F610S | F610S 项目驾驶辅助前摄像头（零件号：27124644）定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0015-F610S | 黄显明 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036895 | 是 | 2025-07-14 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 133 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-07-11 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 张琼芳
关闭 | 21 | 2025-06-10 | F610S | F610S制动踏板总成EWO定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0017-F610S | 李春雨 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036667 | 是 | 2025-07-28 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 301 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李姮 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 韦宇,邓锋山
完成 | 22 | 2025-06-19 | F610S | F610S PHEV副车架总成、副车架总成（带转向及下控制臂）EWO定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0020-F610S | 黄钦宣 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-035217 | 是 | 2025-07-04 | 是 |  | 148.82 | N | N |  | 黄钦宣 | PE填写PR 2025-07-04 | 351 | 366 |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 |  | 2025-07-03 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 高树亮 | 高丽平 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 雷宇宇
关闭 | 23 | 2025-06-24 | F610S | F610S左/右前悬及制动部件总成EWO定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0021-F610S | 李春雨 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036715 | 是 | 2025-08-01 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 283 |  | 2025-07-04 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 雷宇宇
关闭 | 24 | 2025-06-26 | F610S | F610S 燃油系统零件 EWO 定点 | EWO定点 | 驱动科 | NCR-0022-F610S | 陈夏栋 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037458 | 是 | 2025-08-01 | 否 |  |  | Y | Y | N/A |  |  | 0 | 76 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 李岩
关闭 | 25 | 2025-07-07 | F610S | F610S/M PHEV前驱动轴总成EWO数据发布及定点 | EWO定点 | 传动科 | NCR-0027-F610S | 符芳坤 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036701 | 是 | 2025-08-01 | 否 |  |  | Y | Y | N/A |  |  | 0 | 346 |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 王庭俊 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 杨丽娟,杨洁,邓锋山,王鑫承,陈有军
关闭 | 26 | 2025-07-09 | F610S | F610S尾门饰板系统EWO定点 | EWO定点 | 视觉工程科 | NCR-0029-F610S | 陈勇均 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037387 | 是 | 2025-08-18 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 58 |  | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | 2025-08-18 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 王渊明
关闭 | 27 | 2025-07-14 | F610S | F610S/F610M 后转向节（带衬套）EWO定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0031-F610S | 张承龙 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-037587 | 是 | 2025-08-07 | 是 | N/A | 0;0 | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 128 |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 |  | 2025-08-07 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 李昕磊
关闭 | 28 | 2025-07-15 | F610S | F610S前转向节、前下摆臂杆EWO定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0033-F610S | 黄钦宣 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037550 | 是 | 2025-07-24 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 157 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-07-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 高丽平 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 黄政翔,李昕磊,陈宝宗
关闭 | 29 | 2025-07-18 | F610S | F610S排气系统EWO定点 | EWO定点 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0035-F610S | 刘淑玉 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037321 | 是 | 2025-08-04 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 320 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-08-04 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 闫樟林
关闭 | 30 | 2025-07-18 | F610S | F610S 20X7.5J铝车轮定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0036-F610S | 李有明 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037822 | 是 | 2025-08-18 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 199 |  | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | 2025-08-18 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 杨丽娟,杨洁,邓锋山
完成 | 31 | 2025-07-24 | F610S | F610S PHEV年度款集成式双电机控制器采用EWO+NCR定点 | EWO定点 | 驱动科 | NCR-0038-F610S | 王棋 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036703 | 是 | 2025-10-13 | 否 |  |  | N | N |  | 陆王辰皓 | 采购填写NCR 2025-10-13 | 250 | 331 |  | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-10-10 |  | 2025-10-13 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 32 | 2025-07-25 | F610S | F610S内后视镜EWO定点发布 | EWO定点 | 外饰科 | NCR-0040-F610S | 韦恒祺 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038201 | 是 | 2025-09-01 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 314 |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-29 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 蔡硕,刘岩
完成 | 33 | 2025-07-28 | F610S | F610S项目网联语音通信系统总成和网联语音通信系统软件定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0041-F610S | 刘超 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-038215 | 是 | 2025-09-23 | 是 | PR26OL0186 | 5;186 | N | N |  | 莫福广 | 采购填写NCR 2025-09-23 | 270 | 327 |  | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  | 2025-09-19 |  | 2025-09-23 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领
挂起 | 34 | 2025-07-30 | F610S | F610S LV3 智能驾驶控制器定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0043-F610S | 莫志敏 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 配置暂停开发 | 无需 |  | 无需 |  | 否 | EWO-038298 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 陈宏 | 平台项目管理专家审核 2025-09-26 | 267 | 325 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | [5 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍
关闭 | 35 | 2025-07-30 | F610S | 根据项目需求，F610S雷达EWO定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0044-F610S | 梁珊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037744 | 是 | 2025-08-21 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 79 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 张琼芳
完成 | 36 | 2025-07-30 | F610S | F610S S15T DHE PHEV项目动力系统控制模块总成（PCU）定点及设计发布 | EWO定点 | 标定架构集成科 | NCR-0045-F610S | 蔡东晖 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-038380 | 是 | 2025-09-02 | 是 |  | 15 | N | N | /;NA | 蔡东晖 | PE填写PR 2025-09-02 | 291 | 325 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  | 2025-08-29 |  | 2025-09-02 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 刘炜 | 万祖林 | 陈春柳 | 张艳 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 孙文婧,黄宇琪
完成 | 37 | 2025-07-30 | F610S | F610S 音响系统定点开发 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0046-F610S | 韦东晓 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037697 | 是 | 2025-09-05 | 是 |  | 40 | Y | Y | / | 韦东晓 | PE填写PR 2025-09-05 | 288 | 325 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-09-04 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈泉
完成 | 38 | 2025-07-31 | F610S | F610S S15T DHE发动机总成EWO定点 | 动静态感知质量提升 | 驱动科 | NCR-0047-F610S | 谢振武 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-038299 | 是 | 2025-11-21 | 是 | PR26V50008 | 377.69 | Y | Y | 4509224160;NA | 莫仁波 | 采购填写NCR 2025-11-21 | 211 | 324 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 39 | 2025-08-01 | F610S | 根据《F610S产品配置表1.0草版0530》，发布F610S 8.88寸组合仪表总成专用件。 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0049-F610S | 吕国豪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036193 | 是 | 2025-08-18 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 47 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | 2025-08-18 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈泉
关闭 | 40 | 2025-08-04 | F610S | F610S天幕总成EWO定点 | EWO定点 | 结构工程科 | NCR-0050-F610S | 黄宏伟 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-037995 | 是 | 2025-08-22 | 否 |  | 0;0;0;0 | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 190 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 |  | 2025-08-22 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 唐晓勰
关闭 | 41 | 2025-08-04 | F610S | F610S 天幕遮阳帘总成EWO定点 | EWO定点 | 结构工程科 | NCR-0051-F610S | 黄宏伟 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-037999 | 是 | 2025-08-22 | 否 |  | 0;0;0;0 | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 190 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 |  | 2025-08-22 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 唐晓勰
完成 | 42 | 2025-08-05 | F610S | F610S S15 DHE PHEV项目动力系统控制模块总成（PCU）定点及设计发布 | EWO定点 | 标定架构集成科 | NCR-0052-F610S | 蔡东晖 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037032 | 是 | 2025-09-15 | 否 |  |  | N | N |  | 孙文婧,黄宇琪 | 采购填写NCR 2025-09-15 | 278 | 319 |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-09-14 |  | 2025-09-15 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 刘炜 | 万祖林 | 陈春柳 | 张艳 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 黄宇琪
关闭 | 43 | 2025-08-05 | F610S | F610S后蒸发器总成设计变更 | EWO定点 | 电气工程科 | NCR-0053-F610S | 那昊然 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038606 | 是 | 2025-08-19 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 38 |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-19 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 张平
关闭 | 44 | 2025-08-05 | F610S | F610S项目TBOX（车载无线终端）定点，发布EPL | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0054-F610S | 覃康健 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-038055 | 是 | 2025-08-29 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 65 |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 |  | 2025-08-29 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 黄宇琪
关闭 | 45 | 2025-08-05 | F610S | F610S空调箱大总成设计变更 | EWO定点 | 电气工程科 | NCR-0055-F610S | 那昊然 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038587 | 是 | 2025-08-19 | 否 |  |  | Y | Y | na |  |  | 0 | 286 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-19 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 张平,莫利醒
关闭 | 46 | 2025-08-06 | F610S | F610S 倒车摄像头总成定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0056-F610S | 梁天晟 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037936 | 是 | 2025-09-01 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 303 |  | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-29 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 张琼芳,滕宇昂
关闭 | 47 | 2025-08-07 | F610S | F610S 前/后部商标牌、尾门字牌总成（上汽通用五菱）EWO定点 | EWO定点 | 外饰科 | NCR-0057-F610S | 牙侯师 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038388 | 是 | 2025-11-07 | 否 |  |  | Y | Y | NA;NA |  |  | 0 | 250 |  | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | 2025-11-07 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 李加凇
关闭 | 48 | 2025-08-12 | F610S | F610S前后门防水膜EWO定点。 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0060-F610S | 欧阳涛 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037258 | 是 | 2025-09-01 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 219 |  | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  | 2025-08-29 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 杨云长
关闭 | 49 | 2025-08-12 | F610S | F610S 车顶饰条总成EWO定点 | EWO定点 | 外饰科 | NCR-0061-F610S | 韦恒祺 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038377 | 是 | 2025-09-03 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 76 |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-02 |  | 2025-09-03 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐海云
关闭 | 50 | 2025-08-12 | F610S | F610S 环视摄像头总成（1.3M）定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0062-F610S | 梁天晟 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037941 | 是 | 2025-09-01 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 297 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-29 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 张琼芳,滕宇昂
完成 | 51 | 2025-08-13 | F610S | F610S 环视摄像头总成（3M）定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0064-F610S | 梁天晟 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037942 | 是 | 2025-09-01 | 否 |  |  | N | N |  | 滕宇昂,张琼芳 | 采购填写NCR 2025-09-01 | 292 | 311 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-29 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 张琼芳
关闭 | 52 | 2025-08-13 | F610S | F610S、F610M 防尘胶套、转向管柱总成零件开发定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0065-F610S | 李树洁 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038700 | 是 | 2025-09-03 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 159 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-09-02 |  | 2025-09-03 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈淑华
完成 | 53 | 2025-08-14 | F610S | F610S S15 DHE发动机总成定点及发动机总成代码发布 | EWO定点 | 发动机工程科 | NCR-0066-F610S | 黄彦 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038642 | 是 | 2025-08-28 | 否 |  |  | N | N |  | 莫仁波 | 采购填写NCR 2025-08-28 | 296 | 310 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 | 蓝志宝
关闭 | 54 | 2025-08-14 | F610S | F610S乘员气囊模块定点发布 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0067-F610S | 楚清山 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037418 | 是 | 2025-09-01 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 40 |  | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-29 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 高丽平 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐晓勰
关闭 | 55 | 2025-08-14 | F610S | F610S中央通道焊合件、前地板左/右前横梁焊合件（27125516/26154612/26154615)设计变更。 | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0068-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038991 | 是 | 2025-09-05 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 25 |  | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | 2025-09-04 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭
关闭 | 56 | 2025-08-18 | F610S | 1、F610S 左/右前翼子板前下安装支架焊合件（27125513/27125514）设计变更； 2、F610S 前围板连接板（26172891）设计变更； 3、F610S 行李厢安装支架组件（27163168）设计变更； | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0069-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039012 | 是 | 2025-09-03 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 155 |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-09-03 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 聂双
关闭 | 57 | 2025-08-18 | F610S | F610S 膨胀箱总成EWO定点 | EWO定点 | 驱动科 | NCR-0070-F610S | 梁刚铭 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039070 | 是 | 2025-08-26 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 王渊明
关闭 | 58 | 2025-08-18 | F610S | F610S仪表板下饰板组件，行李箱前饰件总成定点 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0072-F610S | 吴尧 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037331 | 是 | 2025-09-05 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 190 |  | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | 2025-09-04 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐琢峰
关闭 | 59 | 2025-08-19 | F610S | F610S发动机罩左/右铰链总成（27131501/27131504）EWO定点 | EWO定点 | 结构工程科 | NCR-0074-F610S | 包昊民 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037928 | 是 | 2025-09-03 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 129 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-02 |  | 2025-09-03 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 杨圣杰
关闭 | 60 | 2025-08-19 | F610S | F610S项目PTC加热器总成设计开发 | EWO定点 | 电气工程科 | NCR-0075-F610S | 张俊霖 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039112 | 是 | 2025-09-10 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 150 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-24 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 覃旭
关闭 | 61 | 2025-08-19 | F610S | F610S下盖板EWO定点 | EWO定点 | 驱动科 | NCR-0077-F610S | 黄俊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037810 | 是 | 2025-09-03 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 302 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 翟若余 | 李佩 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 林春辉
完成 | 62 | 2025-08-20 | F610S | F610S项目仪表板支架供应商定点 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0078-F610S | 兰克俊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037780 | 是 | 2025-08-28 | 否 |  |  | N | N |  | 鲁萍 | 采购填写NCR 2025-08-28 | 296 | 304 |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 63 | 2025-08-20 | F610S | F610S 后防撞杆总成EWO定点。 | EWO定点 | 车体科 | NCR-0080-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037791 | 是 | 2025-10-09 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 118 |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  | 2025-09-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭
关闭 | 64 | 2025-08-21 | F610S | F610S 前地板前横梁焊合件（27174070）EWO定点。 | EWO定点 | 车体科 | NCR-0082-F610S | 邓莹莹 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036930 | 是 | 2025-09-15 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 81 |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | 2025-09-14 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭
关闭 | 65 | 2025-08-21 | F610S | F610S 前围板焊合总成EWO定点。 | EWO定点 | 车体科 | NCR-0083-F610S | 邓莹莹 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036525 | 是 | 2025-09-23 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 298 |  | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 聂双
完成 | 66 | 2025-08-21 | F610S | F610S 前上防撞杆总成（27125501）EWO定点。 | EWO定点 | 车体科 | NCR-0085-F610S | 邓莹莹 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-036538 | 是 | 2025-10-20 | 否 |  |  | N | N |  | 谭兆旭 | 采购填写NCR 2025-10-20 | 243 | 303 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-20 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 67 | 2025-08-22 | F610S | F610S左/右前门辊压窗框总成（27130680/27130691）、左/右后侧门辊压窗框总成（27130733/27130747）EWO定点 | EWO定点 | 结构工程科 | NCR-0086-F610S | 李世友 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-036619 | 是 | 2025-09-24 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 119 |  | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | 2025-09-14 |  | 2025-09-15 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 鲁萍
关闭 | 68 | 2025-08-22 | F610S | F610S 左/右前大梁焊合件（26172855/26172856）EWO定点。 | EWO定点 | 车体科 | NCR-0087-F610S | 邓莹莹 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-036941 | 是 | 2025-09-24 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 34 |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 |  | 2025-09-24 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 谭兆旭
关闭 | 69 | 2025-08-24 | F610S | F610S前雨刮系统EWO发布 | EWO定点 | 电气工程科 | NCR-0089-F610S | 甘能 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037842 | 是 | 2025-09-25 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 123 |  | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 罗薇薇
完成 | 70 | 2025-08-25 | F610S | F610S项目隔断块定点及T2数据发布。 | EWO定点 | 车体架构集成科 | NCR-0090-F610S | 谭银浪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037829 | 是 | 2025-09-10 | 否 |  |  | N | N |  | 李加凇,蔡硕 | 采购填写NCR 2025-09-10 | 283 | 299 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 和丽梅 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 蔡硕
完成 | 71 | 2025-08-25 | F610S | F610S 左/右后大梁（27125534、27125535），左/右门槛内板（26172853、26172854），左/右后门槛（27148964、27143701）EWO定点。 | EWO定点 | 车体科 | NCR-0091-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-037110 | 是 | 2025-11-13 | 是 |  | 274.28 | Y | Y | N | 舒耀燊 | PE填写PR 2025-11-13 | 219 | 299 |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-11-07 |  | 2025-11-11 |  | 2025-11-13 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 梁凡
关闭 | 72 | 2025-08-26 | F610S | F610S、F510S中央通道设计变更。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0092-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038245 | 是 | 2025-09-17 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 290 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | 2025-09-14 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 梁凡
关闭 | 73 | 2025-08-26 | F610S | F610S侧门玻璃升降器总成EWO定点 | EWO定点 | 结构工程科 | NCR-0093-F610S | 俸筱婷 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037097 | 是 | 2025-09-15 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | N/A |  |  | 0 | 85 |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-09-14 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐海云
关闭 | 74 | 2025-08-26 | F610S | F610S后扰流板总成EWO定点 | EWO定点 | 外饰科 | NCR-0094-F610S | 袁岩松 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038161 | 是 | 2025-09-05 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | 无 |  |  | 0 | 265 |  | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | 2025-09-04 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谢雁芯
关闭 | 75 | 2025-08-27 | F610S | F610S发动机罩锁拉索总成EWO定点。 | EWO定点 | 结构工程科 | NCR-0095-F610S | 张振华 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038415 | 是 | 2025-10-10 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 148 |  | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 高健茗,邓锋山
关闭 | 76 | 2025-08-27 | F610S | F610S全车锁芯及钥匙组件EWO定点。 | EWO定点 | 结构工程科 | NCR-0096-F610S | 张振华 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039263 | 是 | 2025-10-13 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 64 |  | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-10-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈俊丞
关闭 | 77 | 2025-08-27 | F610S | F610S 19X7J铝车轮定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0097-F610S | 李有明 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038011 | 是 | 2025-12-01 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 278 |  | 2025-08-27 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-11-28 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 邓锋山,杨丽娟
关闭 | 78 | 2025-08-27 | F610S | F610S项目天线系统定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0098-F610S | 王凯 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038526 | 是 | 2025-09-15 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 124 |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | 2025-09-14 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈泉
关闭 | 79 | 2025-08-28 | F610S | F610S洗涤系统EWO发布 | EWO定点 | 电气工程科 | NCR-0099-F610S | 甘能 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038854 | 是 | 2025-09-10 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 119 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 罗薇薇
完成 | 80 | 2025-08-28 | F610S | F610S发动机舱饰件EWO定点 | EWO定点 | 外饰科 | NCR-0100-F610S | 熊春芳 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038373 | 是 | 2025-09-15 | 是 |  | 273.78;0;0;0;0;0 | N | N | 0;NA | 熊春芳 | PE填写PR 2025-09-15 | 278 | 296 |  | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-09-14 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 林春辉
完成 | 81 | 2025-09-01 | F610S | F610S项目A柱上加强板（27155154/27155155）、A柱下加强板（27155156/27155157）、B柱加强板（27155158/27155159）、门槛外加强板（27155160/27155161）、天幕顶梁下板（26184630）EWO定点。 | EWO定点 | 结构工程科 | NCR-0101-F610S | 唐文龙 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-038393 | 是 | 2025-11-11 | 是 |  | 630.26 | N | N | N;NA | 唐文龙 | PE填写PR 2025-11-11 | 221 | 292 |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-10-24 | 2025-11-07 |  | 2025-11-11 |  | 2025-11-11 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 梁凡,鲁萍
关闭 | 82 | 2025-09-01 | F610S | F610S冷却系统管路EWO定点 | EWO定点 | 驱动科 | NCR-0102-F610S | 梁刚铭 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039431 | 是 | 2025-09-25 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 283 |  | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐柏成
关闭 | 83 | 2025-09-02 | F610S | F610S第三排卷收器织带由单纬单锁改为双纬双锁 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0103-F610S | 韦力达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039610 | 是 | 2025-09-25 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 85 |  | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 高丽平 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 刘岩
关闭 | 84 | 2025-09-03 | F610S | F610S项目正式数据，新开仪表保险丝盒标签； | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0104-F610S | 赵俊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038456 | 是 | 2025-12-11 | 否 |  |  | Y | Y | N/A |  |  | 0 | 236 |  | 2025-09-03 | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-26 |  | 2025-11-28 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 朱海萍 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 邓锋山,陈世欢,赵聪,刘岩
关闭 | 85 | 2025-09-04 | F610S | 1、F610S 左/右前轮罩外板焊合总成（27125504/27125505）设计变更； 2、F610S 左/右前轮罩外板加强板焊合总成（27125506/27125507）设计变更； 3、F610S 左/右前侧板焊合总成（27125508/27125509）设计变更。 | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0105-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039616 | 是 | 2025-09-23 | 是 | PR26OL0122 | 1.84 | Y | Y | 4509207927;N |  |  | 0 | 252 |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 聂双
关闭 | 86 | 2025-09-04 | F610S | F610S方向盘开关发布 | EWO定点 | 电气工程科 | NCR-0106-F610S | 邱敏 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-038935 | 是 | 2025-10-11 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 284 |  | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-11 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 牛力冉
关闭 | 87 | 2025-09-04 | F610S | F610S侧门锁扣总成EWO定点。 | EWO定点 | 结构工程科 | NCR-0107-F610S | 张振华 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038419 | 是 | 2025-10-10 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 109 |  | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈俊丞
关闭 | 88 | 2025-09-05 | F610S | F610S安全气囊控制模块及侧碰传感器初始发布 | EWO定点 | 电子架构集成科 | NCR-0108-F610S | 宋蓝青 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038669 | 是 | 2025-10-10 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 284 |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 苏凯 | 朱海萍 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 滕宇昂
关闭 | 89 | 2025-09-07 | F610S | F610S后端板焊合总成（27125532）设计变更。 | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0109-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039588 | 是 | 2025-09-26 | 是 | PR26OL0104 | 4.6 | Y | Y | N;Y |  |  | 0 | 180 |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-26 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭
关闭 | 90 | 2025-09-08 | F610S | F610S左/右A柱上内板焊合件（27155128/27155129）、左/右B柱内板焊合件（27155130/27155131）设计变更。 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0110-F610S | 黄彪闯 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039734 | 是 | 2025-10-10 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 273 |  | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 汪飞洲,聂双
关闭 | 91 | 2025-09-08 | F610S | 发布F610S/F610M S15T DHE催化器降成本方案。 | EWO定点 | 柔性驱动标定科 | NCR-0111-F610S | 周万全 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039231 | 是 | 2025-12-30 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 249 |  | 2025-09-08 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-29 |  | 2025-12-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李瑞珂 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 张光亚 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 闫樟林
完成 | 92 | 2025-09-08 | F610S | F610S组合开关、门窗开关、紧急下电开关、加油口开启开关、尾门开启开关发布 | EWO定点 | 电气工程科 | NCR-0112-F610S | 邱敏 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-038936 | 是 | 2025-11-06 | 否 |  |  | N | N |  | 牛力冉 | 采购填写NCR 2025-11-06 | 226 | 285 |  | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 93 | 2025-09-09 | F610S | F610S项目ESC模块总成数据发布 | EWO定点 | 系统标定科 | NCR-0114-F610S | 谭飞洋 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-038615 | 是 | 2025-09-23 | 是 | PR26OL0130 | 48;0 | Y | Y | /;4509129719 |  |  | 0 | 210 |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  | 2025-09-19 |  | 2025-09-23 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 莫季才 | 万祖林 | 陈春柳 | 张光亚 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 高健茗
关闭 | 94 | 2025-09-10 | F610S | 1、F610S右门槛内板焊合总成（27125521）设计变更； 2、F610S后地板横梁一焊合件（27125528）设计变更； 3、F610S后地板横梁二焊合件（27125529）设计变更； 4、F610S后地板横梁三焊合件（27143677）设计变更； | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0115-F610S | 邓莹莹 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039538 | 是 | 2025-09-26 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 33 |  | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-26 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭
关闭 | 95 | 2025-09-11 | F610S | 1、F610S 前隔板下安装板焊合总成（S15T）（27125503）设计变更； 2、F610S 项目前隔板下安装板焊合总成（S15）（27125517）EWO定点及数据发布。 | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0118-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-039421 | 是 | 2025-09-25 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 131 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 |  | 2025-09-24 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 聂双
关闭 | 96 | 2025-09-11 | F610S | 1、F610S后地板前延伸板焊合件（六座 27143656）设计变更； 2、F610S后地板上横梁焊合件(27143663)设计变更； 3、F610S左/右后轮罩内板后加强件（27143661、27143662）设计变更； 4、F610S座椅框前板后横梁焊合件（五座 27163130）设计变更； 5、F610S后地板横梁一连接件焊合件（五座 27163125）设计变更 6、F610S后地板中间板A（五座 27163156）设计变更； 7、F610S后地板中间板B（五座27163176）设计变更。 | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0119-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039539 | 是 | 2025-09-25 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | N |  |  | 0 | 64 |  | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭
关闭 | 97 | 2025-09-11 | F610S | 1、F610S左/右后大梁焊合件（27125526、27125527）设计变更。 | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0120-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039586 | 是 | 2025-09-25 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 60 |  | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭
关闭 | 98 | 2025-09-12 | F610S | F610S前地板左前横梁焊合件（27162556)设计变更。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0121-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039892 | 是 | 2025-09-25 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 13 |  | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭
完成 | 99 | 2025-09-15 | F610S | 取消EWO-038055，取消NCR-0054-F610S ，重新发布F610M的车载无线终端（TBOX）零件号，EWO+NCR定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0122-F610S | 覃康健 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040025 | 是 | 2025-09-25 | 否 |  |  | N | N |  | 孙文婧,黄宇琪 | 采购填写NCR 2025-09-25 | 268 | 278 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 黄宇琪
关闭 | 100 | 2025-09-15 | F610S | F610S消声器隔热板螺栓螺母设计变更 | T2与报价数据差异、结构优化 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0123-F610S | 陆荣英 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040039 | 是 | 2025-10-10 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 28 |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 邓锋山,杨丽娟
完成 | 101 | 2025-09-16 | F610S | F610S车型DHT变速箱总成设计变更 | T2与报价数据差异、结构优化 | 传动科 | NCR-0126-F610S | 闭献聪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040040 | 是 | 2025-12-31 | 否 |  |  | N | N |  | 莫仁波 | 采购填写NCR 2025-12-31 | 171 | 277 |  | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-31 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 王庭俊 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
完成 | 102 | 2025-09-17 | F610S | F610S前后顶灯定点 | EWO定点 | 视觉工程科 | NCR-0127-F610S | 黄常清 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-038948 | 是 | 2025-10-11 | 否 |  |  | N | N |  | 廖恒,滕宇昂 | 采购填写NCR 2025-10-11 | 252 | 276 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-11 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 韦玉昆 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 滕宇昂
关闭 | 103 | 2025-09-17 | F610S | F610S玻璃后下导槽总成设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0128-F610S | 俸筱婷 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040041 | 是 | 2025-10-10 | 是 | PR25OL0406 | 1.5;1.5 | Y | Y | 4508953556;NA |  |  | 0 | 119 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 杨圣杰
关闭 | 104 | 2025-09-18 | F610S | F610S项目压缩机支架更改。 | 配置更改 | 驱动科 | NCR-0131-F610S | 刘萍 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040139 | 是 | 2025-10-14 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 12 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 闫樟林
关闭 | 105 | 2025-09-19 | F610S | F610S项目前减振支柱总成(带弹簧)、后螺旋弹簧、后减振器总成（带上支座）EWO定点。 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0132-F610S | 龙玉兰 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037145 | 是 | 2025-11-06 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 229 |  | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-11-05 |  | 2025-11-06 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 关梦宇,关梦宇,黄政翔,杨丽娟,黄政翔
关闭 | 106 | 2025-09-19 | F610S | 一、F610S前端模块总成（27162520，S15T）设计变更； 二、F610S前端模块总成（27162540，S15）EWO定点及数据发布。 | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0133-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 |  | 是 | EWO-040237 | 是 | 2025-10-10 | 否 |  | 0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 139 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 林春辉
关闭 | 107 | 2025-09-19 | F610S | F610S/F610M 后悬架总成（带制动器）EWO定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0134-F610S | 张承龙 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040227 | 是 | 2025-10-27 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 202 |  | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-11 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 陈宝宗
完成 | 108 | 2025-09-22 | F610S | F610S 门饰板T2与SOR差异工程变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0135-F610S | 欧阳涛 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040257 | 是 | 2025-10-22 | 是 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;63.17;0;0;0;0;0 | N | N | NA | 欧阳涛 | PE填写PR 2025-10-22 | 241 | 271 |  | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-22 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 杨云长
关闭 | 109 | 2025-09-22 | F610S | F610S/F610M前制动盘定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0137-F610S | 孔维奇 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037367 | 是 | 2025-11-21 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 234 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  | 2025-11-21 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 覃家越
关闭 | 110 | 2025-09-22 | F610S | F610S左右D柱外板合件(27155150/27155151)设计更改。 | 降成本 | 结构工程科 | NCR-0138-F610S | 胡云波 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040283 | 是 | 2025-10-13 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 120 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 聂双
关闭 | 111 | 2025-09-22 | F610S | F610S/F610M 后电子制动钳总成（EPB）、后制动盘 EWO定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0139-F610S | 韦华强 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037007 | 是 | 2025-11-21 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 234 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  | 2025-11-21 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 覃家越
完成 | 112 | 2025-09-23 | F610S | F610S 左/右后缓冲块合件总成EWO定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0140-F610S | 万志强 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040302 | 是 | 2025-12-01 | 否 |  |  | N | N |  | 雷宇宇 | 采购填写NCR 2025-12-01 | 201 | 270 |  | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-11-28 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 高树亮 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 113 | 2025-09-24 | F610S | F610S项目左/右后轮罩内板焊合件（27153081/27153082）、左右后轮罩外板焊合件（27155134/27155135）、左/右后侧围上加强板总成（27155140/27155141）等零件设计变更。 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0143-F610S | 刘慨 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040311 | 是 | 2025-10-27 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 189 |  | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 梁凡
关闭 | 114 | 2025-09-25 | F610S | F610S项目左/右侧围加强内框总成（27155152/27155153）设计变更。 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0144-F610S | 唐文龙 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040114 | 是 | 2025-10-13 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 188 |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 梁凡
关闭 | 115 | 2025-09-26 | F610S | F610S副仪表板T2和SOR差异工程变更 | T2与报价数据差异、结构优化 | 内饰科 | NCR-0145-F610S | 严德星 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040439 | 是 | 2025-10-22 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 252 |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-22 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 石鹏,杨云长
完成 | 116 | 2025-09-26 | F610S | F610S/F510S/F510C前围板焊合总成设计变更。 | 配置更改 | 车体科 | NCR-0146-F610S | 邓莹莹 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038993 | 是 | 2025-11-03 | 是 |  | 2.67 | N | N | N;NA | 邓莹莹 | PE填写PR 2025-11-03 | 229 | 267 |  | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭,聂双
关闭 | 117 | 2025-09-28 | F610S | F610S后侧门防撞杆总成设计变更 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0147-F610S | 李世友 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040429 | 是 | 2025-11-06 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 45 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-11-06 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍
起草 | 118 | 2025-09-28 | F610S | F610S 新增雷达颜色件及EPL雷达信息更新 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0148-F610S | 张承龙 欧阳涛 孔维奇 胡云波 韦华强 万志强 刘慨 唐文龙 严德星 邓莹莹 李世友: 梁珊; 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 同意 无需 无需 无需 无需 无需 无需 同意 无需 无需: 无需; 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是: 否 | EWO-039966 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 梁珊 | 起草 2025-10-11 | 252 | 265 | [13 empty] | 否 | 否 | N
关闭 | 119 | 2025-09-29 | F610S | 1、取消EWO-039012； 2、F610S 左/右前翼子板前下安装支架焊合件（27125513/27125514）设计变更； 3、F610S 前围板连接板（26172891）设计变更； 4、F610S 行李厢安装支架组件（27163168）设计变更； | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0150-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040529 | 是 | 2025-10-20 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 197 |  | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 聂双
关闭 | 120 | 2025-09-29 | F610S | F610S 顶盖前横梁焊合件（27155168/27155162）、顶盖后横梁焊合件（27155169/27155163）等零件设计更改。 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0151-F610S | 胡云波 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040438 | 是 | 2025-10-22 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 59 |  | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍
关闭 | 121 | 2025-09-29 | F610S | F610S光雨量传感器设计变更 | 配置更改 | 电子架构集成科 | NCR-0152-F610S | 姜方林 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040398 | 是 | 2025-10-30 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 53 |  | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 苏凯 | 朱海萍 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈干勇
关闭 | 122 | 2025-09-29 | F610S | F610S前后侧门加强板类零件设计变更 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0153-F610S | 李世友 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040269 | 是 | 2025-12-08 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 259 |  | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-12-08 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 梁凡,聂双,王正远
关闭 | 123 | 2025-09-30 | F610S | 1、取消EWO-039421； 2、F610S 前隔板下安装板焊合总成（S15T）（27125503）设计变更； 3、F610S 项目前隔板下安装板焊合总成（S15）（27125517）EWO定点及数据发布。 | T2与报价数据差异、结构优化 | 车体科 | NCR-0154-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040543 | 是 | 2025-10-23 | 是 | PR26OL0102 | 14.86 | Y | Y | 4509143830;N |  |  | 0 | 196 |  | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-22 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 王领 | 聂双
关闭 | 124 | 2025-09-30 | F610S | F610S B柱下后侧门车门侧密封条设计变更。 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0155-F610S | 高义轩 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040557 | 是 | 2025-10-27 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 50 |  | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐海云
完成 | 125 | 2025-09-30 | F610S | F610S消声器隔热板定点EWO | EWO定点 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0156-F610S | 陆荣英 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040475 | 是 | 2025-10-27 | 否 |  |  | N | N |  | 闫樟林 | 采购填写NCR 2025-10-27 | 236 | 263 |  | 2025-09-30 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-24 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 126 | 2025-09-30 | F610S | F610S 左/右前门窗框后上饰板（27130710/27130711)左/右后侧门窗框前上饰板（27157951/27157952）设计变更. | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0157-F610S | 卢语童 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040612 | 是 | 2025-10-20 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 36 |  | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-20 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 王渊明
关闭 | 127 | 2025-10-09 | F610S | F610S项目增加工具袋 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0160-F610S | 吴尧 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040656 | 是 | 2025-10-27 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 64 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-27 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 唐琢峰,邓锋山,陈有军
关闭 | 128 | 2025-10-09 | F610S | F610S左/右后侧窗玻璃总成设计变更 | 降成本 | 结构工程科 | NCR-0162-F610S | 高义轩 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040552 | 是 | 2025-11-12 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 111 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 刘岩
关闭 | 129 | 2025-10-09 | F610S | F610S项目压缩机更改为45cc，新增双温区配置，二合一压缩机需更改。 | EWO定点 | 电气工程科 | NCR-0164-F610S | 陈健平 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039516 | 是 | 2025-11-11 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 238 |  | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-11-11 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 覃旭
关闭 | 130 | 2025-10-10 | F610S | F610S随车工具设计变更 | 问题解决 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0165-F610S | 陆荣英 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040685 | 是 | 2025-10-20 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 14 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-20 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 邓锋山
关闭 | 131 | 2025-10-10 | F610S | F610S顶衬总成工程更改 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0166-F610S | 杨杰 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040270 | 是 | 2025-11-05 | 是 | PR26OL0112 | 2 | Y | Y | 0;4509089211 |  |  | 0 | 166 |  | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |  | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 庞晓丹,庞晓丹
关闭 | 132 | 2025-10-10 | F610S | F610S立柱侧围T2与SOR差异工程变更 | T2与报价数据差异、结构优化 | 内饰科 | NCR-0167-F610S | 昝占才 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040545 | 是 | 2025-12-02 | 是 | PR25OL0405 | 0.895;2.115;2.115;0.895 | Y | Y | 0;4508982452 |  |  | 0 | 150 |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 王渊明
关闭 | 133 | 2025-10-11 | F610S | F610S 中下盖板EWO定点 | EWO定点 | 驱动科 | NCR-0169-F610S | 黄俊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040758 | 是 | 2025-10-28 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 172 |  | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-27 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 翟若余 | 李佩 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 林春辉,邓锋山,杨丽娟
关闭 | 134 | 2025-10-15 | F610S | F610S风窗T2和SOR差异工程变更 | T2与报价数据差异、结构优化 | 内饰科 | NCR-0172-F610S | 唐伟祥 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040683 | 是 | 2025-11-06 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | - |  |  | 0 | 181 |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 黄圣贤
关闭 | 135 | 2025-10-16 | F610S | F610S外水切设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0173-F610S | 俸筱婷 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040702 | 是 | 2025-11-05 | 是 | PR25OL0355 | 4.35;4.35;0;7.15;0;0;7.15;0 | Y | Y | NA;TBD |  |  | 0 | 70 |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 唐海云
关闭 | 136 | 2025-10-16 | F610S | F610S PHEV/F610M PHEV充配电系统设计变更 | T2与报价数据差异、结构优化 | 能源科 | NCR-0174-F610S | 杨标麟 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-039690 | 是 | 2025-12-17 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 153 |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | 2025-12-16 |  | 2025-12-17 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李彬 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 肖德文
完成 | 137 | 2025-10-16 | F610S | 一、F610S/F610M PHEV电机控制器设计变更 二、F610M PHEV年度款集成式双电机控制器采用EWO+NCR定点 | 问题解决 | 驱动科 | NCR-0175-F610S | 王棋 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039584 | 是 | 2025-11-21 | 否 |  |  | N | N |  | 陆王辰皓 | 采购填写NCR 2025-11-21 | 211 | 247 |  | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  | 2025-11-21 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 138 | 2025-10-20 | F610S | F610S项目集成天线变更 | 配置更改 | 智驾网联硬件科 | NCR-0176-F610S | 王凯 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040044 | 是 | 2025-11-06 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 70 |  | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 2025-11-05 |  | 2025-11-06 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈泉
关闭 | 139 | 2025-10-20 | F610S | F610S项目左/右侧围加强内框总成（27155152/27155153）设计变更 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0177-F610S | 唐文龙 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040768 | 是 | 2025-11-06 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 163 |  | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | 2025-11-06 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 梁凡
完成 | 140 | 2025-10-21 | F610S | F610S外饰灯具T2与SOR差异更改 | T2与报价数据差异、结构优化 | 视觉工程科 | NCR-0178-F610S | 黄常清 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040777 | 是 | 2025-11-17 | 否 |  |  | N | N |  | 张平 | 采购填写NCR 2025-11-17 | 215 | 242 |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-11-16 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 韦玉昆 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 141 | 2025-10-23 | F610S | F610S 新增雷达颜色件及EPL雷达信息更新 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0180-F610S | 梁珊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040839 | 是 | 2025-11-06 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 224 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 滕宇昂,张琼芳
关闭 | 142 | 2025-10-27 | F610S | F610S/M变速器悬置总成定点发布 | EWO定点 | 驱动科 | NCR-0182-F610S | 刘萍 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041155 | 是 | 2025-11-24 | 是 | PR26OL0138（亚新科）/PR26OL0139（中鼎） | 10 | Y | Y | 0;4509127692 |  |  | 0 | 179 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-19 |  | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 高丽平 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 苏庆贺,唐宁利
完成 | 143 | 2025-10-29 | F610S | F610S项目车身控制系统EWO定点。 | EWO定点 | 控制软件架构集成科 | NCR-0183-F610S | 周铭 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-035977 | 是 | 2025-12-23 | 否 |  |  | N | N |  | 陈干勇 | 采购填写NCR 2025-12-23 | 179 | 234 |  | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 2025-12-14 | 2025-12-17 |  | 2025-12-23 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 何筱荣 | 朱海萍 | 李佩 | 魏敏 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 144 | 2025-10-30 | F610S | 1、F610S中央通道焊合件（27162564）设计变更； 2、F610S前地板区域厂内植焊螺柱（23571799）设计变更。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0184-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041242 | 是 | 2025-11-24 | 是 | PR26OL0024 | 0.2 | Y | Y | 0;N;Y |  |  | 0 | 105 |  | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  | 2025-11-21 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 邓锋山,谭兆旭
完成 | 145 | 2025-10-30 | F610S | 1.F610S后蒙皮总成T2数据与SOR差异； 2.F610S后蒙皮总成&后扰流板总成颜色更改。 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0186-F610S | 袁岩松 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040018 | 是 | 2025-11-21 | 否 |  |  | N | N | 无 | 谢雁芯,蓝慧彬,赵巍 | 采购填写NCR 2025-11-21 | 211 | 233 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |  | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 谢雁芯,赵巍
完成 | 146 | 2025-11-05 | F610S | F610S 顶盖（27155415）、左右天幕框架合件（27198555/27198556）等零件设计更改 | 配置更改 | 结构工程科 | NCR-0188-F610S | 胡云波 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041356 | 是 | 2025-11-21 | 否 |  |  | N | N | 0;NA | 鲁萍,李巍,邓锋山,周锦浩 | 采购填写NCR 2025-11-21 | 211 | 227 |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |  | 2025-11-21 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍,周锦浩,邓锋山
完成 | 147 | 2025-11-05 | F610S | 集成式DHT4B-150A的P1、P3电机定转子总成&DHT4B-150B P3电机定转子总成设计变更及数据发布。 | 问题解决 | 驱动科 | NCR-0189-F610S | 秦文涛 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041528 | 是 | 2025-11-21 | 否 |  |  | N | N |  | 肖德文 | 采购填写NCR 2025-11-21 | 211 | 227 |  | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  | 2025-11-21 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 148 | 2025-11-06 | F610S | F610S-31kWh&38kWh车型蓄电池托架保护装置定点 | EWO定点 | 能源科 | NCR-0190-F610S | 黄家权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040695 | 是 | 2026-01-21 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 161 |  | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-08 |  | 2026-01-20 |  | 2026-01-21 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李彬 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 聂双
关闭 | 149 | 2025-11-06 | F610S | F610S LV0倒车雷达钢琴黑定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0191-F610S | 梁珊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041593 | 是 | 2025-11-21 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 193 |  | 2025-11-06 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  | 2025-11-21 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 张琼芳,滕宇昂
完成 | 150 | 2025-11-06 | F610S | F610S仪表板SOR与T2数据差异 | T2与报价数据差异、结构优化 | 内饰科 | NCR-0192-F610S | 蒋宇 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040888 | 是 | 2026-01-05 | 否 |  |  | N | N |  | 黄圣贤 | 采购填写NCR 2026-01-05 | 166 | 226 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 151 | 2025-11-07 | F610S | F610S角毫米波雷达定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0194-F610S | 梁珊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-041086 | 是 | 2025-12-15 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 207 |  | 2025-11-07 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 |  | 2025-12-15 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 滕宇昂,张琼芳
完成 | 152 | 2025-11-07 | F610S | F610S风管设计变更 | T2与报价数据差异、结构优化 | 电气工程科 | NCR-0195-F610S | 那昊然 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041498 | 是 | 2025-12-01 | 是 |  | 1.88 | N | N | 0 | 那昊然 | PE填写PR 2025-12-01 | 201 | 225 |  | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 王渊明
关闭 | 153 | 2025-11-07 | F610S | F610S顶衬总成工程变更 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0196-F610S | 杨杰 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-041463 | 是 | 2025-12-15 | 是 | PR26OL0135 | 31.52 | Y | Y | 0;4509161133 |  |  | 0 | 183 |  | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | 2025-12-09 |  | 2025-12-15 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 庞晓丹
完成 | 154 | 2025-11-10 | F610S | F610S-31kWh&38kWh动力蓄电池下箱体定点 | EWO定点 | 能源科 | NCR-0198-F610S | 黄家权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040630 | 是 | 2026-01-23 | 否 |  |  | N | N |  | 范铮 | 采购填写NCR 2026-01-23 | 148 | 222 |  | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-16 |  | 2026-01-20 |  | 2026-01-21 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李彬 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
完成 | 155 | 2025-11-10 | F610S | F610S-31kWh&38kWh动力蓄电池系统总成定点 | EWO定点 | 能源科 | NCR-0199-F610S | 黄家权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040629 | 是 | 2026-01-23 | 否 |  |  | N | N |  | 范铮 | 采购填写NCR 2026-01-23 | 148 | 222 |  | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2026-01-16 |  | 2026-01-20 |  | 2026-01-21 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李彬 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
完成 | 156 | 2025-11-10 | F610S | F610S-31kWh动力蓄电池上盖定点 | EWO定点 | 能源科 | NCR-0200-F610S | 黄家权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040632 | 是 | 2026-01-21 | 否 |  |  | N | N |  | 范铮 | 采购填写NCR 2026-01-21 | 150 | 222 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-05 | 2026-01-16 |  | 2026-01-20 |  | 2026-01-21 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李彬 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
完成 | 157 | 2025-11-11 | F610S | F610S后侧门外板加强板总成设计变更 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0204-F610S | 李世友 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041378 | 是 | 2025-12-08 | 否 |  |  | N | N |  | 王正远,聂双 | 采购填写NCR 2025-12-08 | 194 | 221 |  | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | 2025-12-08 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 聂双
完成 | 158 | 2025-11-12 | F610S | F610S/F610M消声器隔热板设计变更 | 问题解决 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0205-F610S | 陆荣英 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041831 | 是 | 2025-12-23 | 否 |  |  | N | N |  | 闫樟林 | 采购填写NCR 2025-12-23 | 179 | 220 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | 2025-12-08 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 159 | 2025-11-18 | F610S | F610S&M膨胀箱支架设计变更 | T2与报价数据差异、结构优化 | 驱动科 | NCR-0209-F610S | 梁刚铭 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041972 | 是 | 2025-12-02 | 是 | PR25OL0381 | 0.5 | Y | Y | 4508950430 ;NA |  |  | 0 | 56 |  | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍
关闭 | 160 | 2025-11-18 | F610S | F610S 加油管与注油软管注油软管设计变更 | 问题解决 | 驱动科 | NCR-0210-F610S | 陈夏栋 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041717 | 是 | 2025-12-12 | 是 | PR26OL0034 | 21000 | Y | Y | 0;4509003669 |  |  | 0 | 84 |  | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐基荣 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 李岩
关闭 | 161 | 2025-11-19 | F610S | 集成式DHT4B-150A-P1发电机定转子总成设计变更及EPL更改。 | 问题解决 | 驱动科 | NCR-0211-F610S | 秦文涛 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-042030 | 是 | 2025-12-15 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 27 |  | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 肖德文
关闭 | 162 | 2025-11-19 | F610S | F610S项目235/55R20品牌轮胎定点 | EWO定点 | 底盘工程科 | NCR-0212-F610S | 李有明 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-041367 | 是 | 2026-01-07 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 103 |  | 2025-11-19 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |  | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 杨丽娟
完成 | 163 | 2025-11-19 | F610S | 1、F610S 左/右前大梁焊合件（26172855/26172856）设计变更； 2、F510S左/右前大梁B（27174087/27174092/27174091/27174093）设计变更； | 问题解决 | 车体科 | NCR-0213-F610S | 邓莹莹 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-038498 | 是 | 2025-12-23 | 是 |  | 0.89;0.2 | N | N | N | 邓莹莹 | PE填写PR 2025-12-23 | 179 | 213 |  | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  | 2025-12-23 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭,梁凡
关闭 | 164 | 2025-11-24 | F610S | F610S LV1车型 安全气囊控制模块 设计变更 | 配置更改 | 电子架构集成科 | NCR-0217-F610S | 宋蓝青 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042158 | 是 | 2026-01-22 | 否 |  | 0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 204 |  | 2025-11-24 | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 |  | 2026-01-22 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 苏凯 | 朱海萍 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 滕宇昂
关闭 | 165 | 2025-11-25 | F610S | F610S 顶梁#1（27198551）、顶梁#2（27198552）设计更改。 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0218-F610S | 胡云波 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041907 | 是 | 2025-12-09 | 是 | PR25OL0380 | 1.74 | Y | Y | 4509014188;NA |  |  | 0 | 73 |  | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍
关闭 | 166 | 2025-11-25 | F610S | 1、F610S ALL/F510S国内 前围板前横梁焊合总成（27152761）、F510S自营出口&出口中亚 前围板前横梁焊合总成（26132022）设计变更； 2、F610S ALL/F510S国内 前地板后横梁（27152745）、F510S 出口/自营出口&出口中亚 前地板后横梁（26161692）设计变更； 3、F610S前地板后横梁焊合件（27162516）设计变更； 4、F510S前地板焊合总成（27162561/27162562/27162563）设计变更。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0219-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042199 | 是 | 2025-12-23 | 是 | PR26OL0260;PR26OL0261 | 2.66;0.19;0.4 | Y | Y | N;N |  |  | 0 | 198 |  | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  | 2025-12-23 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 梁凡,谭兆旭
关闭 | 167 | 2025-11-25 | F610S | F610S遮阳板总成工程变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0220-F610S | 杨杰 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-041830 | 是 | 2025-12-15 | 是 | PR26OL0124 | 0;0;0;5;0;0 | Y | Y | 0;4509082308 |  |  | 0 | 112 |  | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 |  | 2025-12-15 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 蓝慧彬
关闭 | 168 | 2025-11-26 | F610S | F610S方向盘、安全气囊和安全带EPL零件号更新 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0221-F610S | 韦力达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-042137 | 是 | 2025-12-15 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 117 |  | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 |  | 2025-12-15 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 高丽平 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 唐晓勰,刘岩
关闭 | 169 | 2025-11-27 | F610S | F610S发动机罩锁拉索总成更改 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0223-F610S | 张德宏 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042279 | 是 | 2025-12-31 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 109 |  | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  | 2025-12-23 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 高健茗,杨家宝
关闭 | 170 | 2025-12-01 | F610S | 1.F610S侧门装饰裙板总成更改； 2.F610S侧门装饰裙板总成颜色变更。 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0225-F610S | 韦恒祺 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041761 | 是 | 2025-12-23 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | 无 |  |  | 0 | 189 |  | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  | 2025-12-23 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谢雁芯
关闭 | 171 | 2025-12-01 | F610S | F610S轮罩衬垫总成更改。 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0227-F610S | 韦恒祺 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041619 | 是 | 2025-12-23 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 142 |  | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-12-23 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 林春辉
关闭 | 172 | 2025-12-01 | F610S | F610S前牵引钩盖更改。 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0228-F610S | 韦恒祺 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042106 | 是 | 2025-12-23 | 是 | PR26OL0210 | 2.38 | Y | Y | 0;4509241462 |  |  | 0 | 183 |  | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  | 2025-12-23 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谢雁芯
关闭 | 173 | 2025-12-02 | F610S | F610S高压线束支架基于E261高压线束支架进行设计变更 | EWO定点 | 电气工程科 | NCR-0229-F610S | 张修健 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-040072 | 是 | 2026-01-04 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 66 |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  | 2026-01-03 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍
关闭 | 174 | 2025-12-05 | F610S | F610S项目配置调整,LV0侧气帘改为侧气囊,增加无字符气帘标识盖 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0233-F610S | 昝占才 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042243 | 是 | 2025-12-30 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 111 |  | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  | 2025-12-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 王渊明
关闭 | 175 | 2025-12-06 | F610S | F610S项目电加热系统设计变更 | 动静态感知质量提升 | 电气工程科 | NCR-0234-F610S | 张俊霖 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-042405 | 是 | 2026-01-05 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 181 |  | 2025-12-06 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-04 |  | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 覃旭
关闭 | 176 | 2025-12-08 | F610S | 610S/610M 后悬架总成（带制动器）设计变更 | 动静态感知质量提升 | 底盘工程科 | NCR-0235-F610S | 张承龙 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042248 | 是 | 2026-02-06 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 122 |  | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  | 2026-01-12 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈宝宗
完成 | 177 | 2025-12-08 | F610S | 1、F610S前端模块总成（27162566/27162540）设计变更； 2、F610S前上防撞杆总成（27125501）设计变更； 3、F610S左/右前轮罩外板焊合总成（27163634/27163635）设计变更； 4、新增总装安装螺栓（23851822）。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0236-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042360 | 是 | 2025-12-30 | 是 |  | 0.26;0.26;2.15;2.15 | N | N | 0;N;NA | 林春辉,聂双,邓锋山,谭兆旭 | 采购填写NCR 2025-12-30 | 172 | 194 |  | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  | 2025-12-30 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 林春辉,聂双,邓锋山
关闭 | 178 | 2025-12-11 | F610S | F610S项目OTS造车，发动机线束支架更新专用零件； 前舱钣金变更，会议决议根据架构化方案新增前部保险盒支架 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0238-F610S | 赵俊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-039844 | 是 | 2025-12-23 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 120 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  | 2025-12-23 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 张送 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍,赵聪
完成 | 179 | 2025-12-11 | F610S | 根据整车性能要求和零件定点分包策略，EWO+NCR定点F610S项目前端冷却模块系统零件。 | EWO定点 | 电气工程科 | NCR-0239-F610S | 张弛 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-038782 | 是 | 2026-01-09 | 否 |  |  | N | N | /;na | 莫利醒,唐柏成,林春辉 | 采购填写NCR 2026-01-09 | 162 | 191 |  | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 |  | 2026-01-08 |  | 2026-01-09 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 高丽平 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 莫利醒,唐柏成
关闭 | 180 | 2025-12-11 | F610S | F610S前后侧门辊压窗框总成设计变更 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0240-F610S | 李世友 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042651 | 是 | 2026-01-22 | 是 | PR26OL0111 | 1;2.38;1;2.38 | Y | Y | 4509141176;NA |  |  | 0 | 123 |  | 2025-12-17 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-21 |  | 2026-01-22 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍
关闭 | 181 | 2025-12-11 | F610S | F610S空调系统设计变更 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0242-F610S | 那昊然 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-041695 | 是 | 2026-01-22 | 否 |  |  | Y | Y | 0;na |  |  | 0 | 124 |  | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-01-19 |  | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 罗颖 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 王渊明,莫利醒
关闭 | 182 | 2025-12-12 | F610S | F610S 空调控制系统更改 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0243-F610S | 董健爽 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040653 | 是 | 2026-01-12 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 122 |  | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-07 |  | 2026-01-12 |  | 2026-01-12 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 莫鸿林,覃旭
完成 | 183 | 2025-12-15 | F610S | F610S DP取放手机改进变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0244-F610S | 欧阳涛 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-042679 | 是 | 2026-01-05 | 是 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;36.83;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | N | N | NA | 欧阳涛 | PE填写PR 2026-01-05 | 166 | 187 |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-31 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 杨云长
关闭 | 184 | 2025-12-15 | F610S | F610S&M冷却管路设计变更 | 动静态感知质量提升 | 驱动科 | NCR-0245-F610S | 梁刚铭 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042657 | 是 | 2026-01-19 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 172 |  | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2026-01-04 |  | 2026-01-07 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐柏成
完成 | 185 | 2025-12-18 | F610S | F610S后蒙皮总成更改 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0249-F610S | 袁岩松 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-042801 | 是 | 2026-01-05 | 否 |  |  | N | N |  | 蓝慧彬,赵巍 | 采购填写NCR 2026-01-05 | 166 | 184 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 赵巍
关闭 | 186 | 2025-12-19 | F610S | F610S 电子助力器总成设计变更 | 配置更改 | 底盘工程科 | NCR-0251-F610S | 李佳妮 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042839 | 是 | 2026-02-03 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 154 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-19 |  | 2026-01-22 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 韦宇
完成 | 187 | 2025-12-19 | F610S | 1.F610S尾门字牌总成（车型名称）EWO定点； 2.F610S前部商标牌总成更改。 | EWO定点 | 外饰科 | NCR-0252-F610S | 牙侯师 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042853 | 是 | 2026-01-22 | 否 |  |  | N | N |  | 李加凇 | 采购填写NCR 2026-01-22 | 149 | 183 |  | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-19 |  | 2026-01-22 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 188 | 2025-12-26 | F610S | 1、F610S左/右后大梁焊合件（27163641/27163642）设计变更； 2、F610S后端板焊合总成（27163640）设计变更； 3、F610S右后门槛内板（27143701）设计变更； 4、F610S端面植焊螺柱（23571799/23571800/24525199）、胶塞(23786723)、后地板（五座：27163155 六座：26172866）EPL纠错。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0253-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-040246 | 是 | 2026-01-19 | 是 |  | 1.96;1.37 | N | N | N | 舒耀燊 | PE填写PR 2026-01-19 | 152 | 176 |  | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  | 2026-01-16 |  | 2026-01-19 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 邓锋山,谭兆旭,梁凡,陈淑华
关闭 | 189 | 2025-12-31 | F610S | F610S S15 PHEV扭矩减振器总成EWO定点及数据发布 | EWO定点 | 传动科 | NCR-0254-F610S | 杨帆 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042856 | 是 | 2026-02-27 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 141 |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | 2026-02-26 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 王庭俊 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 张冰,陈珍珠
关闭 | 190 | 2026-01-01 | F610S | F610S左/右后轮罩内板焊合件（27205119/27205120）、左后轮罩外板焊合件（27205121）、左/右D柱焊合总成（27205131/27205132）等零件设计变更。 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0255-F610S | 刘慨 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-041787 | 是 | 2026-01-23 | 是 |  | 0.95;1.41;1.41;0.95;1.98 | N | N | N |  |  | 0 | 91 |  | 2026-01-01 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-22 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 梁凡
关闭 | 191 | 2026-01-05 | F610S | F610S顶盖前横梁加强板焊合件（27198558）、右天幕框架合件（27198556）、顶盖合件（27198557）设计更改 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0256-F610S | 胡云波 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042916 | 是 | 2026-01-22 | 是 | PR26OL0096 | 0.22;0.22 | Y | Y | 4509141179;NA |  |  | 0 | 98 |  | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 |  | 2026-01-22 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍
完成 | 192 | 2026-01-05 | F610S | 发布F610S 6座座椅总成 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0257-F610S | 付承洪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-037513 | 是 | 2026-04-15 | 否 |  |  | N | N |  | 彭昌松 | 采购填写NCR 2026-04-15 | 66 | 166 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-04-08 |  | 2026-04-08 |  | 2026-04-08 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 符大兴 | 杨洋 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 193 | 2026-01-06 | F610S | F610S左/右外后视镜总成更改。 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0258-F610S | 韦恒祺 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-041510 | 是 | 2026-02-03 | 否 |  |  | Y | Y | - |  |  | 0 | 84 |  | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2026-01-30 |  | 2026-02-03 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 蔡硕
关闭 | 194 | 2026-01-07 | F610S | F610S前门/后侧门外开手柄总成颜色件更改 | 配置更改 | 结构工程科 | NCR-0259-F610S | 张德宏 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042756 | 是 | 2026-01-31 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 56 |  | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2026-01-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈俊丞
关闭 | 195 | 2026-01-07 | F610S | F610S LV1，LV2配置倒车雷达青骢蓝定点 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0260-F610S | 梁珊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043361 | 是 | 2026-01-31 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 148 |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2026-01-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 滕宇昂
完成 | 196 | 2026-01-07 | F610S | F610S前/后天幕总成设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0262-F610S | 黄宏伟 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043197 | 是 | 2026-01-31 | 是 |  | 0.6;0;0;0.6 | Y | Y | 0 | 黄宏伟 | PE填写PR 2026-01-31 | 140 | 164 |  | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2026-01-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐晓勰
关闭 | 197 | 2026-01-09 | F610S | F610S前蒙皮总成更改 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0265-F610S | 韦恒祺 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-042579 | 是 | 2026-02-03 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 156 |  | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2026-01-30 |  | 2026-02-03 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 赵巍,蓝慧彬
完成 | 198 | 2026-01-13 | F610S | F610S PHEV车型DHT变速箱总成设计变更 | 问题解决 | 传动科 | NCR-0266-F610S | 闭献聪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-043492 | 是 | 2026-05-07 | 否 |  |  | N | N |  | 莫仁波 | 采购填写NCR 2026-05-07 | 44 | 158 |  | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-27 |  | 2026-01-30 |  | 2026-02-03 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 王庭俊 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
完成 | 199 | 2026-01-13 | F610S | F610S项目6座车座椅骨架发布 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0267-F610S | 付承洪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-037818 | 是 | 2026-04-08 | 否 |  |  | N | N |  | 唐琢峰 | 采购填写NCR 2026-04-08 | 73 | 158 |  | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-04-08 |  | 2026-04-08 |  | 2026-04-08 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 符大兴 | 杨洋 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 200 | 2026-01-15 | F610S | F610S座椅滑轨设计发布 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0269-F610S | 付承洪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-037816 | 是 | 2026-03-30 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 141 |  | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 符大兴 | 杨洋 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐琢峰
关闭 | 201 | 2026-01-15 | F610S | F610S内开手柄饰盖更改 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0270-F610S | 张德宏 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043623 | 是 | 2026-02-12 | 是 | PR26OL0169 | 1 | Y | Y | 4509144768;NA |  |  | 0 | 89 |  | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 陈俊丞
关闭 | 202 | 2026-01-19 | F610S | F610S项目6座车座椅调角器设计发布 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0271-F610S | 付承洪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-037817 | 是 | 2026-03-30 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 74 |  | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  | 2026-03-30 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 符大兴 | 杨洋 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 唐琢峰
关闭 | 203 | 2026-01-21 | F610S | F610S前后侧门玻璃总成设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0272-F610S | 俸筱婷 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-042775 | 是 | 2026-01-28 | 是 | PR26OL0080 | 0.09;0;0;0.09;0;0;0;0;0.09;0;0;0;0;0;0.09;0 | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 63 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 刘岩
关闭 | 204 | 2026-01-22 | F610S | F610S左/右翼子板隔音垫更改 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0273-F610S | 刘振达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043877 | 是 | 2026-02-09 | 是 | PR26OL0257 | 0.96 | Y | Y | 0;4509271942 |  |  | 0 | 145 |  | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  | 2026-02-06 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 蓝慧彬
关闭 | 205 | 2026-01-22 | F610S | F610S顶衬总成工程更改 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0274-F610S | 杨杰 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043801 | 是 | 2026-02-12 | 是 | PR26OL0145 | 5.55 | Y | Y | 0;4509176225 |  |  | 0 | 123 |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 |  | 2026-02-12 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 庞晓丹
关闭 | 206 | 2026-01-23 | F610S | F610S燃油箱总成国产化材料VAVE降本 | 降成本 | 驱动科 | NCR-0276-F610S | 陈夏栋 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043698 | 是 | 2026-02-13 | 否 |  |  | Y | Y | N/A |  |  | 0 | 69 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 2026-02-04 |  | 2026-02-06 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐基荣 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 李岩
关闭 | 207 | 2026-01-26 | F610S | F610S安全带提醒传感器定点发布 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0278-F610S | 楚清山 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043155 | 是 | 2026-02-13 | 否 |  |  | Y | Y | N/A |  |  | 0 | 88 |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 2026-02-11 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 高丽平 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 龙炜卓,陈干勇
完成 | 208 | 2026-01-27 | F610S | F610S充电口、加油口铰链臂材料更改。 | 材料、工艺调整/纠错 | 结构工程科 | NCR-0279-F610S | 包昊民 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043569 | 是 | 2026-05-14 | 否 |  |  | N | N |  | 李加凇,蔡硕 | 采购填写NCR 2026-05-14 | 37 | 144 |  | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 2026-05-13 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 蔡硕
完成 | 209 | 2026-01-28 | F610S | F610S消声器隔热板设计变更 | 动静态感知质量提升 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0280-F610S | 陆荣英 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044019 | 是 | 2026-02-09 | 否 |  |  | N | N |  | 闫樟林 | 采购填写NCR 2026-02-09 | 131 | 143 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  | 2026-02-06 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 210 | 2026-01-29 | F610S | E262C、F610S、N001前制动硬管Φ6.35-Φ8变径管取消缩径。 | 降成本 | 底盘工程科 | NCR-0281-F610S | 罗海华 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043093 | 是 | 2026-02-13 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 84 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  | 2026-02-06 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 刘琨
完成 | 211 | 2026-01-29 | F610S | F610S S15 PHEV前消声器总成和后消声器总成设计变更，同时发布F610S排气系统P3数据 | 动静态感知质量提升 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0282-F610S | 陆荣英 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-043920 | 是 | 2026-02-27 | 是 |  | 12.5;0.5 | N | N | / | 陆荣英 | PE填写PR 2026-02-27 | 113 | 142 |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | 2026-02-26 |  | 2026-02-27 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 闫樟林
关闭 | 212 | 2026-01-29 | F610S | F610S左/右轮罩隔音垫更改 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0283-F610S | 刘振达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044013 | 是 | 2026-02-11 | 是 | PR26OL0257 | 3.48 | Y | Y | 0;4509271942 |  |  | 0 | 138 |  | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 |  | 2026-02-11 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 蓝慧彬
完成 | 213 | 2026-01-30 | F610S | F610S门板工程变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0284-F610S | 周涛 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044068 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | N | N |  | 杨云长 | 采购填写NCR 2026-03-16 | 96 | 141 |  | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  | 2026-03-13 |  | 2026-03-16 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 214 | 2026-02-02 | F610S | F610S发动机罩前密封条、尾门密封条设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0285-F610S | 高义轩 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043862 | 是 | 2026-02-13 | 是 | PR26OL0185 | 2.3 | Y | Y | NA;TBD |  |  | 0 | 96 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 |  | 2026-02-12 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐海云
关闭 | 215 | 2026-02-02 | F610S | F610S项目五座车后舱硬塑件定点 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0286-F610S | 昝占才 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-043177 | 是 | 2026-04-02 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 107 |  | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 王渊明
完成 | 216 | 2026-02-02 | F610S | F610S&M 冷却管路设计变更 | 问题解决 | 驱动科 | NCR-0287-F610S | 梁刚铭 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044131 | 是 | 2026-02-12 | 否 |  |  | N | N |  | 唐柏成 | 采购填写NCR 2026-02-12 | 128 | 138 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 2026-02-11 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 卢世深 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 217 | 2026-02-02 | F610S | F610S车顶饰条总成、行李托架组件更改。 | 动静态感知质量提升 | 外饰科 | NCR-0288-F610S | 韦恒祺 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044134 | 是 | 2026-03-30 | 是 |  | 8;8 | N | N | TBD | 唐海云,李加凇 | 采购填写NCR 2026-03-30 | 82 | 138 |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐海云
完成 | 218 | 2026-02-03 | F610S | F610后备箱盖板工程变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0289-F610S | 吴尧 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043972 | 是 | 2026-03-16 | 是 |  | 3 | N | N | 0 | 吴尧 | PE填写PR 2026-03-16 | 96 | 137 |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-09 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐琢峰
完成 | 219 | 2026-02-03 | F610S | F610S副仪表板静态感知品质提升&关联更改 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0292-F610S | 严德星 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-043311 | 是 | 2026-03-04 | 是 |  | 0.96;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;16.72;0;0 | N | N | NA | 严德星 | PE填写PR 2026-03-04 | 108 | 137 |  | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-04 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 石鹏,杨云长
关闭 | 220 | 2026-02-03 | F610S | F610S 235/55R20 玲珑轮胎设计变更 | 动静态感知质量提升 | 底盘工程科 | NCR-0293-F610S | 李有明 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044184 | 是 | 2026-03-04 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 115 |  | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-04 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 杨丽娟
完成 | 221 | 2026-02-04 | F610S | F610S项目散热器空气导流板 配合避让前端模块总成新增的支撑板 进行设计变更 | 动静态感知质量提升 | 电气工程科 | NCR-0294-F610S | 张弛 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042882 | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | N | N |  | 林春辉 | 采购填写NCR 2026-03-20 | 92 | 136 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | 2026-02-26 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 高丽平 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 222 | 2026-02-04 | F610S | F610S主动进气格栅总成根据项目造型变化进行设计变更 | 动静态感知质量提升 | 电气工程科 | NCR-0295-F610S | 张弛 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042503 | 是 | 2026-02-13 | 是 | PR26OL0238 | 9.5 | Y | Y | 4509225034;NA |  |  | 0 | 118 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 高丽平 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 李加凇
完成 | 223 | 2026-02-05 | F610S | F610S PHEV车型DHT变速箱总成新增组合 | 问题解决 | 传动科 | NCR-0296-F610S | 闭献聪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044072 | 是 | 2026-02-24 | 否 |  |  | N | N |  | 莫仁波 | 采购填写NCR 2026-02-24 | 116 | 135 |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-13 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 王庭俊 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 224 | 2026-02-05 | F610S | F610S 无线充电配置变更 | 配置更改 | 电子架构集成科 | NCR-0297-F610S | 姜方林 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-043425 | 是 | 2026-03-04 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 54 |  | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-04 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 苏凯 | 朱海萍 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 罗薇薇
关闭 | 225 | 2026-02-06 | F610S | F610S左/右后侧围空腔填充隔音垫更改 | T2与报价数据差异、结构优化 | 内饰科 | NCR-0298-F610S | 刘振达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043329 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 128 |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 庞晓丹,蓝慧彬
完成 | 226 | 2026-02-06 | F610S | F610S 整车低压线束切换连接器型号，整车线束更新； 项目造车阶段造车问题解决 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0299-F610S | 赵俊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044050 | 是 | 2026-06-03 | 否 |  |  | N | N |  | 赵聪 | 采购填写NCR 2026-06-03 | 17 | 134 |  | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-06-01 |  | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 227 | 2026-02-06 | F610S | 更改F610S第二排安全带 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0300-F610S | 韦力达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043228 | 是 | 2026-03-30 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 116 |  | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 高丽平 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 刘岩
完成 | 228 | 2026-02-09 | F610S | F610S仪表板零件设计变更 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0301-F610S | 蒋宇 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044113 | 是 | 2026-03-16 | 是 |  | 0;0;0;0;0;0;0.8;0;0.32;0.84;0;0 | N | N | - | 蒋宇 | PE填写PR 2026-03-16 | 96 | 131 |  | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 黄圣贤
完成 | 229 | 2026-02-10 | F610S | 1、F610S前围板焊合总成（27174114）设计变更； 2、F610S/F610M前上防撞杆总成（27221514）设计变更。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0303-F610S | 邓莹莹 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044368 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | N | N |  | 谭兆旭,聂双 | 采购填写NCR 2026-03-16 | 96 | 130 |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 230 | 2026-02-10 | F610S | F610S六座地毯设计变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0304-F610S | 汤小燚 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043244 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 118 |  | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 |  | 2026-03-15 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 庞晓丹,王渊明
关闭 | 231 | 2026-02-11 | F610S | F610S 行李支架合件（23773022）等设计更改 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0305-F610S | 胡云波 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044309 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | Y | Y | 0;NA |  |  | 0 | 48 |  | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-09 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 邓锋山,鲁萍
完成 | 232 | 2026-02-11 | F610S | F610S充电插座&高压线束设计变更。 | T2与报价数据差异、结构优化 | 电气工程科 | NCR-0306-F610S | 张修健 | 同意 | 同意 | 同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-042636 | 是 | 2026-04-08 | 否 |  |  | N | N |  | 赵锦辉 | 采购填写NCR 2026-04-08 | 73 | 129 |  | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-04-07 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 233 | 2026-02-24 | F610S | F610S散热器出水管设计变更 | 问题解决 | 驱动科 | NCR-0308-F610S | 梁刚铭 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044330 | 是 | 2026-03-04 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 107 |  | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 2026-03-03 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 卢世深 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐柏成
完成 | 234 | 2026-02-24 | F610S | F610S项目5座车座椅骨架设计发布 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0309-F610S | 巫瑞彬 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044011 | 是 | 2026-05-06 | 否 |  |  | N | N |  | 唐琢峰 | 采购填写NCR 2026-05-06 | 45 | 116 |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-06 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 符大兴 | 杨洋 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 235 | 2026-02-24 | F610S | F610S项目5座车座椅调角器设计发布 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0310-F610S | 巫瑞彬 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044046 | 是 | 2026-03-30 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 38 |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  | 2026-03-30 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 杨洋 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 唐琢峰
关闭 | 236 | 2026-02-24 | F610S | F610S项目后环视摄像头与倒车摄像头线束变更 | 问题解决 | 智驾网联硬件科 | NCR-0311-F610S | 杨双全 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044513 | 是 | 2026-03-24 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 111 |  | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | 2026-03-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 张琼芳,滕宇昂
完成 | 237 | 2026-02-24 | F610S | F610S项目5座车座椅总成发布 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0312-F610S | 付承洪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-042364 | 是 | 2026-04-24 | 否 |  |  | N | N |  | 彭昌松 | 采购填写NCR 2026-04-24 | 57 | 116 |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-16 |  | 2026-04-22 |  | 2026-04-24 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 符大兴 | 杨洋 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 238 | 2026-02-25 | F610S | 1、F610S左/右后大梁焊合件（六座：27199870/27199871）、后地板横梁一连接件焊合件（六座：27163650、五座：27163649）、后地板上横梁焊合件（六座：27163648）、座椅框前板后横梁焊合件（五座：27163645）、后地板中间板B（五座：27163643）设计变更； 2、F610S新增五座专用左/右后大梁焊合件（27203671/27203672）、后地板横梁四（27203668）、座椅框前板焊合件（27163150）、后地板上横梁焊合件（27203662）； 3、F610S取消原五座专用件：后地板中间板A（27163644）。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0314-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-042866 | 是 | 2026-03-26 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | N |  |  | 0 | 98 |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  | 2026-03-25 |  | 2026-03-26 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 谭兆旭
关闭 | 239 | 2026-02-25 | F610S | F610S玻璃导槽密封条设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0315-F610S | 俸筱婷 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044261 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 35 |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐海云
关闭 | 240 | 2026-02-26 | F610S | F610S LV1，LV2配置倒车雷达主探芯钢琴黑颜色件定点，删除倒车雷达主探芯的星耀黑，银沙白，超影灰，烟霞灰，彗星绿，青骢蓝颜色件。 | EWO定点 | 智驾网联硬件科 | NCR-0316-F610S | 梁珊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044365 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 98 |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-09 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 滕宇昂
关闭 | 241 | 2026-02-26 | F610S | F610S项目NS调试阶段前/后减振器、前/后螺旋弹簧、后悬架总成（带制动器）设计变更。 | 动静态感知质量提升 | 底盘工程科 | NCR-0317-F610S | 龙玉兰 | 同意 | 同意 | 同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044204 | 是 | 2026-03-31 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 70 |  | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-03-30 |  | 2026-03-31 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 关梦宇,黄政翔
关闭 | 242 | 2026-02-27 | F610S | F610S地毯出风口装饰盖设计变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0318-F610S | 汤小燚 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044608 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 40 |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 王渊明
关闭 | 243 | 2026-03-02 | F610S | F610S隔音垫更改 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0320-F610S | 刘振达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044340 | 是 | 2026-03-24 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 104 |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-23 |  | 2026-03-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 蓝慧彬,庞晓丹
完成 | 244 | 2026-03-02 | F610S | F610S LV0组合开关、门窗开关发布 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0321-F610S | 邱敏 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-042102 | 是 | 2026-03-24 | 否 |  |  | N | N |  | 牛力冉 | 采购填写NCR 2026-03-24 | 88 | 110 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  | 2026-03-24 |  | 2026-03-24 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 张送 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 245 | 2026-03-03 | F610S | 1、更换F610S前围板连接板螺栓； 2、更换F610S左/右前翼子板前下安装支架焊合件安装螺栓。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0323-F610S | 周文斌 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044709 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 13 |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 谢士超 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 邓锋山
完成 | 246 | 2026-03-04 | F610S | F610S项目-尾灯侧护板、前顶灯和调光电机更改 | 动静态感知质量提升 | 视觉工程科 | NCR-0324-F610S | 黄常清 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044745 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | N | N | NA | 廖恒,张平,滕宇昂 | 采购填写NCR 2026-03-16 | 96 | 108 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  | 2026-03-13 |  | 2026-03-16 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 韦玉昆 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 滕宇昂
关闭 | 247 | 2026-03-05 | F610S | F610S后挡风玻璃总成变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0326-F610S | 高义轩 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044616 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 26 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 刘岩
完成 | 248 | 2026-03-05 | F610S | F610S左/右门装饰裙板饰条、左/右翼子板装饰亮条组件更改。 | 问题解决 | 外饰科 | NCR-0328-F610S | 韦恒祺 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044772 | 是 | 2026-03-30 | 否 |  |  | N | N |  | 谢雁芯 | 采购填写NCR 2026-03-30 | 82 | 107 |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 249 | 2026-03-06 | F610S | F610S后蒙皮总成、后扰流板总成、左/右外后视镜总成、左/右前门装饰裙板总成、左/右后侧门装饰裙板总成、前蒙皮总成、前蒙皮左/右装饰板更改 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0329-F610S | 袁岩松 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044766 | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | N | N | - | 谢雁芯,蓝慧彬,蔡硕,赵巍 | 采购填写NCR 2026-03-16 | 96 | 106 |  | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 2026-03-13 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 赵巍,蔡硕
关闭 | 250 | 2026-03-09 | F610S | F610S后侧门轮缘密封条设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0330-F610S | 高义轩 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044833 | 是 | 2026-03-24 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 23 |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | 2026-03-24 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐海云
关闭 | 251 | 2026-03-12 | F610S | F610S-S15空滤进气管设计变更 | 问题解决 | 驱动科 | NCR-0331-F610S | 孔圆圆 | 同意 | 同意 | 同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044862 | 是 | 2026-04-02 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 77 |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-04-02 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 高丽平 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 姚鹏
关闭 | 252 | 2026-03-16 | F610S | F610S前制动器更换件号 | 配置更改 | 底盘工程科 | NCR-0333-F610S | 孔维奇 | 同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044953 | 是 | 2026-04-08 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 87 |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-07 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李姮 | 刘娉 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 覃家越
关闭 | 253 | 2026-03-16 | F610S | F610S后防撞杆总成取消车身后保险杠防撞板固定板。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0334-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044897 | 是 | 2026-04-09 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 44 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭
完成 | 254 | 2026-03-17 | F610S | F610S PHEV S15 发动机装饰罩盖总成设计变更 | 配置更改 | 驱动科 | NCR-0336-F610S | 田彤 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044791 | 是 | 2026-03-26 | 是 |  | 0.7 | N | N | 0;NA | 田彤 | PE填写PR 2026-03-26 | 86 | 95 |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 黄振霞 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 | 蓝志宝 | 倪小凤 | 林春辉
关闭 | 255 | 2026-03-17 | F610S | F610S项目仪表板中间支架螺栓设计变更 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0337-F610S | 兰克俊 | 同意 | 同意 | 同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044505 | 是 | 2026-04-01 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 52 |  | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍,邓锋山
完成 | 256 | 2026-03-19 | F610S | F610S空调箱大总成设计变更 | 问题解决 | 电气工程科 | NCR-0338-F610S | 那昊然 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-044761 | 是 | 2026-05-19 | 否 |  |  | N | N |  | 莫利醒 | 采购填写NCR 2026-05-19 | 32 | 93 |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 257 | 2026-03-19 | F610S | F610S空调风管设计变更 | 问题解决 | 电气工程科 | NCR-0339-F610S | 那昊然 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044957 | 是 | 2026-04-13 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 83 |  | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 2026-04-11 |  | 2026-04-13 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 王渊明
关闭 | 258 | 2026-03-20 | F610S | F610S左后侧门上吸音棉更改 | T2与报价数据差异、结构优化 | 内饰科 | NCR-0340-F610S | 刘振达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045222 | 是 | 2026-04-08 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 76 |  | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 卢世深 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 庞晓丹,蓝慧彬
完成 | 259 | 2026-03-20 | F610S | F610S五座尾门压条EWO定点 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0341-F610S | 徐亮 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-045233 | 是 | 2026-06-15 | 否 |  |  | N | N |  | 王渊明 | 采购填写NCR 2026-06-15 | 5 | 92 |  | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-04-28 |  | 2026-04-29 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
审批中 | 260 | 2026-03-23 | F610S | F610S 整车低压线束设计变更 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0342-F610S | 赵俊 | 同意 | 同意 | 同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 |  | 无需 |  | 无需 |  | 否 | EWO-044579 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 梧连珍 | 财务工程师审核 2026-06-18 | 2 | 89 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [6 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 谢嵩松
关闭 | 261 | 2026-03-25 | F610S | F610S 顶盖前横梁加强板合件（27227907）设计更改 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0344-F610S | 胡云波 | 同意 | 同意 | 同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意,同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045216 | 是 | 2026-04-08 | 是 | PR26OL0201 | 1.74 | Y | Y | 4509221086;NA |  |  | 0 | 57 |  | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍
完成 | 262 | 2026-03-27 | F610S | 1、F610S后地板前延伸板焊合件（27219886）、后地板横梁一连接件焊合件（27219885）设计变更； 2、更换F610S厂内热熔胶塞。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0345-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045356 | 是 | 2026-04-29 | 否 |  |  | N | N | N | 邓锋山,谭兆旭 | 采购填写NCR 2026-04-29 | 52 | 85 |  | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-04-28 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 唐博威 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭
完成 | 263 | 2026-03-27 | F610S | F610S 5座车后备箱盖板工程变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0346-F610S | 吴尧 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-045465 | 是 | 2026-04-29 | 否 |  |  | N | N |  | 唐琢峰 | 采购填写NCR 2026-04-29 | 52 | 85 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-04-29 |  | 2026-04-29 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 264 | 2026-03-27 | F610S | F610S、F610M项目尾门限位器总成（车身侧）设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0347-F610S | 包昊民 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045097 | 是 | 2026-05-04 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 49 |  | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 杨圣杰
完成 | 265 | 2026-03-27 | F610S | F610S座椅面料EWO定点 | EWO定点 | 品质实现科 | NCR-0348-F610S | 盛阔宇 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045533 | 是 | 2026-05-04 | 否 |  |  | N | N |  | 彭昌松 | 采购填写NCR 2026-05-04 | 47 | 85 |  | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 2026-04-30 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 韦东林 | 杨洋 | 李佩 | 柏宏 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 266 | 2026-03-30 | F610S | 1.F610S前蒙皮总成更改; 2.后雨刮装饰板螺钉扭矩更正。 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0349-F610S | 韦恒祺 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045509 | 是 | 2026-04-30 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 76 |  | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-04-28 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 兰金耀 | 翟若余 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 赵巍,蓝慧彬
关闭 | 267 | 2026-03-30 | F610S | F610S侧围总成零件颜色变更。 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0350-F610S | 徐亮 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045322 | 是 | 2026-05-04 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 52 |  | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 王渊明
完成 | 268 | 2026-03-30 | F610S | F610S门饰板感知质量提升 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0351-F610S | 姜彬彬 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-045396 | 是 | 2026-04-16 | 否 |  |  | N | N |  | 杨云长 | 采购填写NCR 2026-04-16 | 65 | 82 |  | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  | 2026-04-15 |  | 2026-04-16 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
完成 | 269 | 2026-03-30 | F610S | 1、F610S前车体总成（BVG34139/BVG34140）增加消音板； 2、取消EWO-044368中第2项设变。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0352-F610S | 邓莹莹 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045085 | 是 | 2026-04-29 | 否 |  |  | N | N |  | 李加凇,谭兆旭 | 采购填写NCR 2026-04-29 | 52 | 82 |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-04-28 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 唐博威 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 270 | 2026-03-30 | F610S | F610S前围外隔音垫更改 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0353-F610S | 刘振达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045562 | 是 | 2026-05-04 | 是 |  | 0.42 | N | N |  | 刘振达 | PE填写PR 2026-05-04 | 47 | 82 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 卢世深 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 蓝慧彬,庞晓丹
完成 | 271 | 2026-03-31 | F610S | F610S方向盘和驾驶员气囊模块颜色砂陶棕改为马鞍棕 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0354-F610S | 韦力达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045401 | 是 | 2026-05-04 | 是 |  | 0.2;0;0;0;0;0.2 | N | N | 0 | 韦力达 | PE填写PR 2026-05-04 | 47 | 81 |  | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 高丽平 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐晓勰
完成 | 272 | 2026-03-31 | F610S | F610S 棕色内饰开关更改和增加00级自动换挡器软件号 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0355-F610S | 邱敏 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045346 | 是 | 2026-05-14 | 否 |  |  | N | N |  | 牛力冉 | 采购填写NCR 2026-05-14 | 37 | 81 |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 2026-05-13 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 273 | 2026-03-31 | F610S | 1、F610S项目五座专用件：左/右后轮罩内板焊合件（五座）（27203778/27203779）、左/右第二排卷收器安装支架合件（五座）（27226175/27226176）、右D柱焊合总成（五座）（27205133）定点，左/右后侧围内板焊合件（五座）各新增2颗螺栓（23760020）； 2、F610S项目左/右后轮罩内板焊合件（27211629/27211630）、左/右D柱焊合总成（27211641/27211642）、左后侧围内板加强板焊合件（27211639）、左/右后侧围内板（27155409/27155410）、左右B柱内板焊合件（27197687/27197688）设计变更； | EWO定点 | 结构工程科 | NCR-0356-F610S | 刘慨 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044028 | 是 | 2026-05-06 | 是 |  | 20.33;20.33 | N | N | 0;N | 邓锋山,梁凡,汪飞洲,聂双 | 采购填写NCR 2026-05-06 | 45 | 81 |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-06 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 庞夏光 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 邓锋山,梁凡,聂双
完成 | 274 | 2026-03-31 | F610S | F610S顶衬总成工程变更 | 问题解决 | 内饰科 | NCR-0358-F610S | 杨杰 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045615 | 是 | 2026-04-29 | 是 | PR26OL0263 | 0.7 | Y | Y | 0 | 庞晓丹 | 采购填写NCR 2026-04-29 | 52 | 81 |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-04-28 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 卢世深 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 275 | 2026-03-31 | F610S | F610S左/右翼子板隔音垫更改 | 问题解决 | 内饰科 | NCR-0359-F610S | 刘振达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045629 | 是 | 2026-05-04 | 是 |  | 0.43 | N | N |  | 刘振达 | PE填写PR 2026-05-04 | 47 | 81 |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 卢世深 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 庞晓丹,蓝慧彬
关闭 | 276 | 2026-04-02 | F610S | F610S车型增加自发泡密封填料，并发布示意文件。 | 动静态感知质量提升 | 车体架构集成科 | NCR-0360-F610S | 黎铭羽中 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-045135 | 是 | 2026-05-27 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 34 |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-04-29 |  | 2026-04-29 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 和丽梅 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 邓锋山,罗彬桃
关闭 | 277 | 2026-04-03 | F610S | F610S侧围加强内框总成（27242860/27242861）设计变更 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0361-F610S | 唐文龙 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045405 | 是 | 2026-04-29 | 否 |  |  | Y | Y | N |  |  | 0 | 41 |  | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-04-28 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 梁凡
审批中 | 278 | 2026-04-08 | F610S | F610S项目造车问题解决 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0363-F610S | 舒耀燊 吴尧 包昊民 盛阔宇 韦恒祺 徐亮 姜彬彬 邓莹莹 刘振达 韦力达 邱敏 刘慨 杨杰 刘振达 黎铭羽中 唐文龙: 赵俊; 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意: 同意; 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 同意 无需 无需 无需 无需 同意 无需 无需 无需 无需 同意 无需 无需 同意 无需: 无需; 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是: 否 | EWO-045814 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 李北文 | PE科室经理审核 2026-05-22 | 29 | 73 |  | 2026-04-08 | 2026-05-22 | [10 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽
完成 | 279 | 2026-04-08 | F610S | F610S 五座车座椅设计变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0365-F610S | 巫瑞彬 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045711 | 是 | 2026-05-28 | 否 |  |  | N | N |  | 彭昌松,唐琢峰 | 采购填写NCR 2026-05-28 | 23 | 73 |  | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 2026-05-28 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 杨洋 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 280 | 2026-04-08 | F610S | F610S项目座椅颜色变更及工程设变 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0366-F610S | 付承洪 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-045451 | 是 | 2026-06-08 | 否 |  |  | N | N |  | 彭昌松,唐琢峰 | 采购填写NCR 2026-06-08 | 12 | 73 |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-08 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 杨洋 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 281 | 2026-04-09 | F610S | F610S前下摆臂后衬套设计变更 | 动静态感知质量提升 | 底盘工程科 | NCR-0367-F610S | 李中洋 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045391 | 是 | 2026-05-08 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 32 |  | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-07 |  | 2026-05-08 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 高树亮 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 雷宇宇,黄政翔
关闭 | 282 | 2026-04-10 | F610S | F610S国内项目取消配置随车10A交流充电枪 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0369-F610S | 洪鼎鼎 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045830 | 是 | 2026-05-07 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 27 |  | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 刘娉 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 赵锦辉
审批中 | 283 | 2026-04-10 | F610S | F610S发动机罩内板、发动机罩铰链加强板、发动机罩后外板加强板设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0370-F610S | 巫瑞彬 付承洪 李中洋 洪鼎鼎: 包昊民; 同意 同意 同意 同意: 同意; 同意 同意 同意 同意: 同意; 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 同意 无需 无需: 无需; 是 是 是 是: 否 | EWO-045195 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 刘娉,朱海萍,王志华,陈懿德,陈春柳,李佩,韦玉昆,刘丽佳,钟雪超,翟若余,万祖林,杨洋,高丽平,徐文萍,卢世深,张小林,韦晓娟 | 价值工程师估价 2026-06-17 | 3 | 71 |  | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [9 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 庞夏光
关闭 | 284 | 2026-04-13 | F610S | F610S项目取消工具袋总成 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0372-F610S | 吴尧 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045924 | 是 | 2026-05-04 | 否 |  |  | Y | Y | - |  |  | 0 | 32 |  | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 肖春燕 | 卢世深 | 陈春柳 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐琢峰,陈有军,陈世欢,叶艺琦
完成 | 285 | 2026-04-13 | F610S | F610S双蒸制冷管路后蒸部分制冷管路管径加粗 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0374-F610S | 王浩然 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-045491 | 是 | 2026-05-06 | 否 |  |  | N | N |  | 莫利醒 | 采购填写NCR 2026-05-06 | 45 | 68 |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-06 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 葛俊良 | 万祖林 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 286 | 2026-04-13 | F610S | F610S MCU高压线束支架设计变更 | 问题解决 | 电气工程科 | NCR-0375-F610S | 张修健 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045797 | 是 | 2026-04-29 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 52 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-04-29 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 韦玉昆 | 李佩 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 鲁萍
关闭 | 287 | 2026-04-14 | F610S | 1、F610S后地板横梁二焊合件（27174096）设计变更； 2、F610S座椅框前板后横梁焊合件（27219887）设计变更； 3、F610S后地板上横梁焊合件（五座：27203662 六座：27219900）设计变更； 4、F610S取消五座3颗厂内端面植焊螺柱（23571800）； 5、F610S五座车型取消行李厢安装支架组件（27201729）及4颗总装M6螺栓。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0376-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045869 | 是 | 2026-05-20 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | N |  |  | 0 | 52 |  | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 2026-05-07 |  | 2026-05-08 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 唐博威 | 王志华 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 谭兆旭,邓锋山
关闭 | 288 | 2026-04-14 | F610S | F610S项目自营低规出口车型LV1LV2灵眸智驾基础版配置驾驶辅助前摄像头总成零件发布 | 配置更改 | 智驾网联硬件科 | NCR-0377-F610S | 严春朝 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-045998 | 是 | 2026-04-29 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 50 |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 |  | 2026-04-28 |  | 2026-04-29 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 付广 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 张琼芳
完成 | 289 | 2026-04-20 | F610S | F610S项目仪表板支架设计变更 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0378-F610S | 兰克俊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046085 | 是 | 2026-05-14 | 否 |  |  | N | N |  | 鲁萍 | 采购填写NCR 2026-05-14 | 37 | 61 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 2026-05-13 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 290 | 2026-04-21 | F610S | F610S后位置灯总成、前位置灯LED模组、仪表板氛围灯总成工程变更 | 动静态感知质量提升 | 视觉工程科 | NCR-0379-F610S | 黄常清 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-046079 | 是 | 2026-05-14 | 否 |  |  | N | N |  | 廖恒,张平 | 采购填写NCR 2026-05-14 | 37 | 60 |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-06 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 兰金耀 | 韦玉昆 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
关闭 | 291 | 2026-04-22 | F610S | 根据总装造车反馈统一F610S、F710S散热器空气导流板螺栓 | 降成本 | 电气工程科 | NCR-0380-F610S | 张弛 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045088 | 是 | 2026-05-04 | 否 |  |  | Y | Y | 0;00 |  |  | 0 | 20 |  | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-04-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 葛俊良 | 高丽平 | 陈春柳 | 谢嵩松 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 邓锋山,杨云长
完成 | 292 | 2026-04-22 | F610S | F610S S15排气系统设计变更 | 配置更改 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0381-F610S | 陆荣英 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046127 | 是 | 2026-06-03 | 否 |  |  | N | N |  | 闫樟林 | 采购填写NCR 2026-06-03 | 17 | 59 |  | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 2026-05-28 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 293 | 2026-04-23 | F610S | F610S S15前消声器总成型号变更 | 动静态感知质量提升 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0383-F610S | 陆荣英 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046178 | 是 | 2026-05-04 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 46 |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 刘丽佳 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 闫樟林
完成 | 294 | 2026-04-23 | F610S | F610S座椅二排扶手面料设变 | EWO定点 | 品质实现科 | NCR-0384-F610S | 盛阔宇 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046211 | 是 | 2026-06-09 | 否 |  |  | N | N |  | 彭昌松 | 采购填写NCR 2026-06-09 | 11 | 58 |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-06-04 |  | 2026-06-05 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 韦东林 | 杨洋 | 李佩 | 柏宏 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 295 | 2026-04-27 | F610S | F610S前地毯总成、五座后地毯组件设计变更 | 降成本 | 内饰科 | NCR-0386-F610S | 汤小燚 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-045313 | 是 | 2026-06-11 | 否 |  |  | N | N |  | 庞晓丹 | 采购填写NCR 2026-06-11 | 9 | 54 |  | 2026-04-28 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-06-11 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 296 | 2026-04-29 | F610S | F610S 5座车型左/右后侧围下吸音棉发布 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0387-F610S | 刘振达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-046304 | 是 | 2026-05-15 | 是 |  | 0.95 | N | N |  | 刘振达 | PE填写PR 2026-05-15 | 36 | 52 |  | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | 2026-05-13 |  | 2026-05-15 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 卢世深 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 庞晓丹
关闭 | 297 | 2026-05-06 | F610S | F610S&F610M冷却水管管箍更改 | 降成本 | 驱动科 | NCR-0388-F610S | 梁刚铭 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046374 | 是 | 2026-05-22 | 否 |  |  | Y | Y | / |  |  | 0 | 23 |  | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 2026-05-20 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 李锐 | 卢世深 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐柏成
完成 | 298 | 2026-05-07 | F610S | F610S后侧门限位器（27153225）设计变更。 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0391-F610S | 李世友 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-043808 | 是 | 2026-05-19 | 是 |  | 1.2 | N | N |  | 李世友 | PE填写PR 2026-05-19 | 32 | 44 |  | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | 2026-05-13 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 杨圣杰
挂起 | 299 | 2026-05-07 | F610S | F610S充电口罩总成新增挡水软胶 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0392-F610S | 包昊民 | 同意 | 同意 | 零件成本有变化，但是NCR系统中零件未换号。需PE确认是否退回更改。 |  |  |  |  | 无需 |  | 无需 | 无需 | 否 | EWO-046384 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 李佩,朱海萍,韦玉昆,陈懿德,翟若余,杨洋,陈春柳,王志华,刘丽佳,韦晓娟,刘娉,徐文萍,张小林,高丽平,万祖林,钟雪超,卢世深 | 价值工程师估价 2026-05-29 | 22 | 44 |  | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [9 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 庞夏光
关闭 | 300 | 2026-05-09 | F610S | F610S 天幕遮阳帘电机设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0393-F610S | 黄宏伟 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046423 | 是 | 2026-05-21 | 否 |  | 0;0 | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 32 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 2026-05-20 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 李佩 | 李佩 | 祁建德 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐晓勰
完成 | 301 | 2026-05-09 | F610S | F610S仪表板设计变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0394-F610S | 蒋宇 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-045732 | 是 | 2026-06-18 | 否 |  |  | N | N |  | 黄圣贤 | 采购填写NCR 2026-06-18 | 2 | 42 |  | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤
审批中 | 302 | 2026-05-09 | F610S | F610S开发期间拉动座椅面料零件号补充 | EWO定点 | 品质实现科 | NCR-0395-F610S | 盛阔宇 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |  |  |  | 无需 |  | 无需 | 无需 | 否 | EWO-046602 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 柏宏 | PE部门总监审核 2026-05-27 | 24 | 42 |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [7 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 韦东林 | 杨洋 | 李佩
完成 | 303 | 2026-05-11 | F610S | F610S顶衬总成工程变更 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0397-F610S | 杨杰 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046438 | 是 | 2026-06-06 | 是 |  | 0.61 | N | N |  | 杨杰 | PE填写PR 2026-06-06 | 14 | 40 |  | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 2026-06-05 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 庞晓丹
完成 | 304 | 2026-05-11 | F610S | F610S左/右轮罩隔音垫更改 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0398-F610S | 刘振达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046617 | 是 | 2026-06-03 | 是 |  | 2.37 | N | N |  | 刘振达 | PE填写PR 2026-06-03 | 17 | 40 |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 卢世深 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 庞晓丹
完成 | 305 | 2026-05-11 | F610S | F610S后蒸发器出风口设计变更 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0399-F610S | 唐伟祥 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046589 | 是 | 2026-06-07 | 否 |  |  | N | N |  | 黄圣贤 | 采购填写NCR 2026-06-07 | 13 | 40 |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 2026-06-05 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 徐文萍 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 306 | 2026-05-12 | F610S | F610S/F610M电机控制器左隔音垫更改 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0400-F610S | 刘振达 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-044337 | 是 | 2026-06-08 | 是 |  | 0.38 | N | N |  | 刘振达 | PE填写PR 2026-06-08 | 12 | 39 |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-08 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 卢世深 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 庞晓丹
完成 | 307 | 2026-05-13 | F610S | F610S组合仪表存储芯片由EMMC芯片切换为FLASH芯片 | 材料、工艺调整/纠错 | 智驾网联硬件科 | NCR-0401-F610S | 李健雄 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046613 | 是 | 2026-05-28 | 否 |  |  | N | N |  | 陈泉 | 采购填写NCR 2026-05-28 | 23 | 38 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 2026-05-28 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
完成 | 308 | 2026-05-14 | F610S | F610S功放模块A2B芯片国产化 | 降成本 | 智驾网联硬件科 | NCR-0402-F610S | 韦东晓 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-046681 | 是 | 2026-06-08 | 是 |  | 16.14 | Y | Y | / | 韦东晓 | PE填写PR 2026-06-08 | 12 | 37 |  | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-08 | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 陈泉
完成 | 309 | 2026-05-14 | F610S | F610S低规出口遮阳板总成工程变更 | 法规要求 | 内饰科 | NCR-0403-F610S | 杨杰 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 同意 | 是 | EWO-046189 | 是 | 2026-06-08 | 否 |  |  | N | N |  | 唐晓勰,蓝慧彬 | 采购填写NCR 2026-06-08 | 12 | 37 |  | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-08 | 是 | 是 | N | 申银丽 | 肖春燕 | 王志华 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  | 倪小凤 | 蓝慧彬
完成 | 310 | 2026-05-15 | F610S | F610S项目左/右后轮罩内板总成（五座）（27203778/27203779）设计变更。 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0405-F610S | 刘慨 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046375 | 是 | 2026-06-18 | 否 |  |  | N | N |  | 梁凡 | 采购填写NCR 2026-06-18 | 2 | 36 |  | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  | 2026-06-18 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 庞夏光 | 陈懿德 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 311 | 2026-05-18 | F610S | F610S后侧门玻璃导槽密封条设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0406-F610S | 俸筱婷 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意,同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046677 | 是 | 2026-06-02 | 否 |  |  | Y | Y | NA |  |  | 0 | 17 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-28 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐海云
审批中 | 312 | 2026-05-19 | F610S | 1、F610S 6座车型S阶段造车问题更改； 2、F610S 5座NS造车问题更改； | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0407-F610S | 杨杰 刘振达 唐伟祥 刘振达 李健雄 韦东晓 杨杰 刘慨 俸筱婷: 赵俊; 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 同意 无需 同意 同意 无需 无需: 无需; 是 是 是 是 是 是 是 是 是: 否 | EWO-045432 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 刘典,李北文 | LEADER审核 2026-05-19 | 32 | 32 |  | 2026-05-19 | [11 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 313 | 2026-05-20 | F610S | F610S S15排气系统设计变更 | 动静态感知质量提升 | 动力底盘附件集成科 | NCR-0408-F610S | 杨杰 刘振达 唐伟祥 刘振达 李健雄 韦东晓 杨杰 刘慨 俸筱婷: 陆荣英; 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 同意 无需 同意 同意 无需 无需: 无需; 是 是 是 是 是 是 是 是 是: 否 | EWO-046881 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 刘淑玉 | LEADER审核 2026-05-20 | 31 | 31 |  | 2026-05-20 | [11 empty] | 否 | 否 | N
完成 | 314 | 2026-05-20 | F610S | F610S DP-EPS转向器总成软件迭代 | 动静态感知质量提升 | 底盘工程科 | NCR-0409-F610S | 易欢 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046874 | 是 | 2026-06-18 | 否 |  |  | N | N |  | 陈淑华 | 采购填写NCR 2026-06-18 | 2 | 31 |  | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 2026-06-18 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 高树亮 | 钟雪超 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
审批中 | 315 | 2026-05-20 | F610S | F610S网联语音通信系统总成设计变更 | 降成本 | 智驾网联硬件科 | NCR-0410-F610S | 王凯 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |  | 无需 |  | 无需 | 无需 | 否 | EWO-046680 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 陈宏 | 平台项目管理专家审核 2026-06-15 | 5 | 31 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | [5 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍
审批中 | 316 | 2026-05-20 | F610S | F610S尾门减振密封胶更改 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0411-F610S | 陆荣英 易欢: 包昊民; 陆荣英 同意: 同意; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-046284 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 庞夏光 | PE科室经理审核 2026-06-10 | 10 | 31 |  | 2026-05-22 | 2026-06-10 | [10 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽
审批中 | 317 | 2026-05-20 | F610S | F610S后侧门拆装门方式变更，增加锁紧螺钉。 | 材料、工艺调整/纠错 | 结构工程科 | NCR-0412-F610S | 陆荣英 易欢: 卢语童; 陆荣英 同意: 同意; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-046901 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 庞夏光 | PE科室经理审核 2026-06-18 | 2 | 31 |  | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [10 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽
关闭 | 318 | 2026-05-22 | F610S | F610S更换网联语音通信系统安装螺母 | 动静态感知质量提升 | 智驾网联硬件科 | NCR-0413-F610S | 王凯 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046434 | 是 | 2026-06-05 | 否 |  |  | Y | Y | 0 |  |  | 0 | 14 |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 2026-05-28 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 黄桂容 | 朱海萍 | 李佩 | 王哲 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 邓锋山
完成 | 319 | 2026-05-22 | F610S | F610S中冷器总成挡风板避让主动进气格栅更改 | 问题解决 | 驱动科 | NCR-0414-F610S | 黄俊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046413 | 是 | 2026-06-18 | 否 |  |  | N | N |  | 唐柏成 | 采购填写NCR 2026-06-18 | 2 | 29 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 2026-06-18 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 李锐 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
关闭 | 320 | 2026-05-22 | F610S | F610S-前/后侧门车门侧密封条、前/后侧门车身侧密封条设计变更 | 动静态感知质量提升 | 结构工程科 | NCR-0415-F610S | 杨湛华 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046962 | 是 | 2026-06-07 | 否 |  | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | Y | Y | NA |  |  | 0 | 20 |  | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 2026-06-05 |  |  | 是 | 是 | Y | 申银丽 | 庞夏光 | 韦晓娟 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 唐海云
完成 | 321 | 2026-05-22 | F610S | F610S左右翼子板设计变更 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0416-F610S | 包昊民 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-046668 | 是 | 2026-06-18 | 否 |  |  | N | N |  | 覃祥盼 | 采购填写NCR 2026-06-18 | 2 | 29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 2026-06-18 |  |  | 是 | 是 | N | 申银丽 | 庞夏光 | 卢世深 | 李佩 | 和丽梅 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山
起草 | 322 | 2026-05-25 | F610S | F610S座椅小桌板单革面料设变 | EWO定点 | 品质实现科 | NCR-0417-F610S | 王凯 黄俊 杨湛华 包昊民: 盛阔宇; 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需: 无需; 是 是 是 是: 否 | EWO-047028 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 盛阔宇 | 起草 2026-06-16 | 4 | 26 | [13 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 323 | 2026-05-27 | F610S | F610S电池冷却器设计变更 | 配置更改 | 电气工程科 | NCR-0418-F610S | 王凯 黄俊 杨湛华 包昊民: 王浩然; 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需: 无需; 是 是 是 是: 否 | EWO-046628 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 王浩然 | 起草 2026-05-27 | 24 | 24 | [13 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 324 | 2026-05-28 | F610S | F610SA柱设变及侧围饰板成本变更 | 问题解决 | 内饰科 | NCR-0420-F610S | 王凯 黄俊 杨湛华 包昊民: 徐亮; 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需: 无需; 是 是 是 是: 否 | EWO-046798 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 梁海峰,林启航,金巧灵 | LEADER审核 2026-05-28 | 23 | 23 |  | 2026-05-28 | [11 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 325 | 2026-05-28 | F610S | F610S造车问题解决 | 问题解决 | 电气工程科 | NCR-0421-F610S | 王凯 黄俊 杨湛华 包昊民: 赵俊; 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需: 无需; 无需 无需 无需 无需: 无需; 是 是 是 是: 否 | EWO-047133 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 刘典 | LEADER审核 2026-06-17 | 3 | 23 |  | 2026-06-17 | [11 empty] | 否 | 否 | N
关闭 | 326 | 2026-05-28 | F610S | F610S PHEV车型PCV管总成设计变更 | 降成本 | 驱动科 | NCR-0422-F610S | 杨冉 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 无需 | 同意 | 无需 | 无需 | 是 | EWO-047186 | 否 |  | 否 |  |  | Y | Y | N/A |  |  | 0 | 18 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  | 2026-06-11 |  |  | 是 | 否 | Y | 申银丽 | 李锐 | 张小林 | 陈春柳 | 任强 | 梧连珍 | 陈宏 |  | 张海山 |  |  | 李岩
审批中 | 327 | 2026-06-02 | F610S | F610S 31kWh动力蓄电池系统总成设计变更 | 问题解决 | 能源科 | NCR-0423-F610S | 黄家权 | 同意 | 同意 | 同意 |  |  |  |  | 无需 |  | 无需 | 无需 | 否 | EWO-047303 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 陈春柳,李佩 | 价值工程经理审核 2026-06-18 | 2 | 18 |  | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | [8 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 李彬 | 万祖林
审批中 | 328 | 2026-06-03 | F610S | F610S座椅框前板焊合件（27163150）设计变更。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0424-F610S | 舒耀燊 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |  |  |  | 无需 |  | 无需 | 无需 | 否 | EWO-046815 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 和丽梅 | PE部门总监审核 2026-06-17 | 3 | 17 |  | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 唐博威 | 卢世深 | 李佩
审批中 | 329 | 2026-06-03 | F610S | F610S驾驶舱尾门开启开关防水等级提升 | 问题解决 | 电气工程科 | NCR-0425-F610S | 赵俊 杨冉: 邱敏; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047345 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 阮耀梅 | LEADER审核 2026-06-09 | 11 | 17 |  | 2026-06-09 | [11 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 330 | 2026-06-04 | F610S | F610S门装饰裙板总成变更。 | 动静态感知质量提升 | 外饰科 | NCR-0426-F610S | 赵俊 杨冉: 韦恒祺; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047373 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 韦恒祺 | 起草 2026-06-09 | 11 | 16 | [13 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 331 | 2026-06-06 | F610S | F610S项目6座车型面料核算及零件号纠错、第三排解锁扣手设变 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0427-F610S | 赵俊 杨冉: 付承洪; 赵俊 同意: 同意; 赵俊 同意: 同意; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047383 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 韦玉昆,高丽平,杨洋,卢世深,朱海萍,王志华,万祖林,陈懿德,李佩,钟雪超,刘丽佳,刘娉,翟若余,韦晓娟,张小林,徐文萍,陈春柳 | 价值工程师估价 2026-06-15 | 5 | 14 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [9 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 符大兴
挂起 | 332 | 2026-06-08 | F610S | F610S项目1.3M环视摄像头降成本设计变更 | 降成本 | 智驾网联硬件科 | NCR-0429-F610S | 杨双全 | 同意 | 同意 | 增加设变详细工程信息表 |  |  |  |  | 无需 |  | 无需 | 无需 | 否 | EWO-046682 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 朱海萍,张小林,王志华,李佩,钟雪超,韦晓娟,翟若余,刘丽佳,陈懿德,高丽平,陈春柳,刘娉,徐文萍,卢世深,万祖林,韦玉昆,杨洋 | 价值工程师估价 2026-06-10 | 10 | 12 |  | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [9 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 黄桂容
起草 | 333 | 2026-06-09 | F610S | F610S 前上防撞杆总成（27221514）设计变更 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0430-F610S | 赵俊 杨冉: 赵丕枝; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047275 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 赵丕枝 | 起草 2026-06-09 | 11 | 11 | [13 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 334 | 2026-06-09 | F610S | F610S 38kWh二家动力蓄电池下箱体定点 | EWO定点 | 能源科 | NCR-0431-F610S | 赵俊 杨冉: 黄家权; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047560 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 黄家权 | 起草 2026-06-09 | 11 | 11 | [13 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 335 | 2026-06-09 | F610S | F610S五座车后备箱侧饰板更改 | EWO定点 | 内饰科 | NCR-0432-F610S | 赵俊 杨冉: 杨杰; 赵俊 同意: 同意; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047552 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 肖春燕 | PE科室经理审核 2026-06-17 | 3 | 11 |  | 2026-06-12 | 2026-06-17 | [10 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽
起草 | 336 | 2026-06-10 | F610S | F610S副驾及中排手动座椅滑轨解锁手柄骨架优化 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0433-F610S | 赵俊 杨冉: 付承洪; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047562 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 付承洪 | 起草 2026-06-10 | 10 | 10 | [13 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 337 | 2026-06-11 | F610S | F610S后蒙皮安装支架总成更改 | 动静态感知质量提升 | 外饰科 | NCR-0434-F610S | 赵俊 杨冉: 莫仕沾; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047068 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 林启航,韦武进,丘昌州 | LEADER审核 2026-06-11 | 9 | 9 |  | 2026-06-11 | [11 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 338 | 2026-06-11 | F610S | F610S前地毯总成、五座中地毯总成设计变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0435-F610S | 赵俊 杨冉: 汤小燚; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047446 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 汤小燚 | 起草 2026-06-11 | 9 | 9 | [13 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 339 | 2026-06-11 | F610S | F610S项目发动机悬置总成、变速器悬置总成更改。 | 动静态感知质量提升 | 驱动科 | NCR-0436-F610S | 赵俊 杨冉: 刘萍; 赵俊 同意: 同意; 赵俊 同意: 同意; 赵俊 同意: 同意; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047622 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 陈春柳,李佩 | 价值工程经理审核 2026-06-18 | 2 | 9 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | [8 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 李锐 | 高丽平
起草 | 340 | 2026-06-11 | F610S | F610S欧标充电口设计变更 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0437-F610S | 赵俊 杨冉: 包昊民; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047605 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 包昊民 | 起草 2026-06-11 | 9 | 9 | [13 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 341 | 2026-06-11 | F610S | F610S 5座后备箱盖板工程变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0438-F610S | 赵俊 杨冉: 吴尧; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047638 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 吴尧 | 起草 2026-06-11 | 9 | 9 | [13 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 342 | 2026-06-11 | F610S | F610S前围内隔音垫、前围外隔音垫更改 | 配置更改 | 内饰科 | NCR-0439-F610S | 赵俊 杨冉: 刘振达; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047640 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 刘桂全,郑兴华,林启航,铁盛武 | LEADER审核 2026-06-11 | 9 | 9 |  | 2026-06-11 | [11 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 343 | 2026-06-11 | F610S | F610S 五座座椅设计变更 | 问题解决 | 内饰科 | NCR-0440-F610S | 赵俊 杨冉: 巫瑞彬; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-046605 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 姚猛 | LEADER审核 2026-06-15 | 5 | 9 |  | 2026-06-15 | [11 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 344 | 2026-06-11 | F610S | F610S门饰板装饰件表面处理信息更新 | T2与报价数据差异、结构优化 | 内饰科 | NCR-0441-F610S | 赵俊 杨冉: 金巧灵; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047643 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 铁盛武 | LEADER审核 2026-06-11 | 9 | 9 |  | 2026-06-11 | [11 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 345 | 2026-06-12 | F610S | F610S仪表板设计变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0443-F610S | 赵俊 杨冉: 蒋宇; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047652 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 蒋宇 | 起草 2026-06-12 | 8 | 8 | [13 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 346 | 2026-06-12 | F610S | F610S 下盖板设计变更 | 问题解决 | 驱动科 | NCR-0444-F610S | 赵俊 杨冉: 黄俊; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047635 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 黄俊 | 起草 2026-06-12 | 8 | 8 | [13 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 347 | 2026-06-12 | F610S | F610S方向盘定点后A面变更 | 动静态感知质量提升 | 内饰科 | NCR-0445-F610S | 赵俊 杨冉: 韦力达; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047656 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 韦力达 | 起草 2026-06-12 | 8 | 8 | [13 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 348 | 2026-06-12 | F610S | F610S后蒸发器总成设计变更 | 动静态感知质量提升 | 电气工程科 | NCR-0446-F610S | 赵俊 杨冉: 那昊然; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047670 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 那昊然 | 起草 2026-06-12 | 8 | 8 | [13 empty] | 否 | 否 | N
挂起 | 349 | 2026-06-12 | F610S | F610S PHEV 车型电子油泵总成软件设计变更。 | 动静态感知质量提升 | 传动科 | NCR-0447-F610S | 朱勇 | 同意 | 同意 | 请提供软件刷新费用清单或费用证据，能够说明 4.7万的相关信息。 |  |  |  |  | 无需 |  | 无需 | 无需 | 否 | EWO-047666 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 陈春柳,王志华,万祖林,韦玉昆,钟雪超,杨洋,翟若余,陈懿德,刘娉,卢世深,徐文萍,韦晓娟,李佩,刘丽佳,高丽平,朱海萍,张小林 | 价值工程师估价 2026-06-17 | 3 | 8 |  | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [9 empty] | 否 | 否 | N | 申银丽 | 王庭俊
起草 | 350 | 2026-06-12 | F610S | F610S后蒸制冷管路27241873取消常闭截止阀，在后蒸空调箱上增加电磁膨胀阀。 | 降成本 | 电气工程科 | NCR-0448-F610S | 赵俊 杨冉: 王浩然; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047669 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 王浩然 | 起草 2026-06-12 | 8 | 8 | [13 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 351 | 2026-06-12 | F610S | 1、F610S座椅框前板后横梁焊合件设计变更（27219903）； 2、F610S后地板上横梁焊合件设计变更（六座：27219907；五座：27219908） | 问题解决 | 车体科 | NCR-0449-F610S | 赵俊 杨冉: 舒耀燊; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047675 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 林启航,周文斌 | LEADER审核 2026-06-12 | 8 | 8 |  | 2026-06-12 | [11 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 352 | 2026-06-12 | F610S | F610S左前大梁焊合件（27232619）、左前大梁B（27174087）设计变更。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0450-F610S | 赵俊 杨冉: 周文斌; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047676 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 李直腾,林启航 | LEADER审核 2026-06-12 | 8 | 8 |  | 2026-06-12 | [11 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 353 | 2026-06-12 | F610S | F610S右前大梁焊合件（27232620）设计变更。 | 问题解决 | 车体科 | NCR-0451-F610S | 赵俊 杨冉: 周文斌; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047679 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 李直腾,林启航 | LEADER审核 2026-06-12 | 8 | 8 |  | 2026-06-12 | [11 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 354 | 2026-06-12 | F610S | 1、F610S左/右后大梁焊合件（五座左：五座右：六座左：六座右：）设计变更； 2、F610S左/右后门槛内板（左： 右：）设计变更； 3.、F610S左/右后大梁设计变更 | 配置更改 | 车体科 | NCR-0452-F610S | 赵俊 杨冉: 舒耀燊; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047684 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 周文斌,林启航 | LEADER审核 2026-06-12 | 8 | 8 |  | 2026-06-12 | [11 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 355 | 2026-06-12 | F610S | F610S尾门减振密封胶设计变更 | 问题解决 | 结构工程科 | NCR-0453-F610S | 赵俊 杨冉: 包昊民; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047597 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 包昊民 | 起草 2026-06-12 | 8 | 8 | [13 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 356 | 2026-06-12 | F610S | F610S前蒙皮总成更改。 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0454-F610S | 赵俊 杨冉: 韦恒祺; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047689 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 韦恒祺 | 起草 2026-06-12 | 8 | 8 | [13 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 357 | 2026-06-12 | F610S | F610S电镀饰条变更。 | 配置更改 | 外饰科 | NCR-0455-F610S | 赵俊 杨冉: 韦恒祺; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047694 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 韦恒祺 | 起草 2026-06-12 | 8 | 8 | [13 empty] | 否 | 否 | N
审批中 | 358 | 2026-06-17 | F610S | F610S项目驾驶辅助前摄像头总成匹配EHBI变更 | 配置更改 | 智驾网联硬件科 | NCR-0456-F610S | 赵俊 杨冉: 严春朝; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047788 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 黄显明 | LEADER审核 2026-06-17 | 3 | 3 |  | 2026-06-17 | [11 empty] | 否 | 否 | N
起草 | 359 | 2026-06-17 | F610S | F610S 31kWh&38kWh动力蓄电池下箱体设计变更 | 动静态感知质量提升 | 能源科 | NCR-0457-F610S | 赵俊 杨冉: 黄家权; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 无需 无需: 无需; 否 是: 否 | EWO-047808 | 否 |  | 否 |  |  | N | N |  | 黄家权 | 起草 2026-06-17 | 3 | 3 | [13 empty] | 否 | 否 | N

## Sheet2
任何选定范围 |  | 任何选定范围
全部 |  | 节点 | 滞留份数 |  |  | 总份数
EPL |  |  | 0-7天 | 8-30天 | 31天以上
项目名称 |  | 起草 | 0 | 0 | 0 | 0
…… |  | LEADER审核 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NCR管理员审核 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE科室经理审核 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 价值工程师估价 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 价值工程经理审核 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE部门总监审核 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 财务工程师审核 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 平台项目管理专家审核 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 动力平台首席批准 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 平台首席批准 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 财务高级总监批准 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 财务发布NCR | 0 | 0 | 0 | 0
| 未完成审批 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 完成审批 |  |  |  |  | 0
| 关闭 |  |  |  |  | 0
| 已完成审批的NCR | EWO未到PROC | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EWO已到PROC |  |  |  | 0
| PR | 已申请PR |  |  |  | 1
|  | PE填写PR | 0 | 0 | 0 | 0
| 采购处理中 | 采购填写NCR | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 所有零件是否已上JPC |  |  |  | 0
|  | 是否定价（上SAP） |  |  |  | 0
|  | 有效NCR总数 | 0
|  | 未完成审批 | 0
|  | 已完成审批 | 0
|  | EWO未到PRO | 0
|  | 已到采购未定价 | 0
|  | 已定价 | 0
|  | 关闭 | 0